项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-提质培优行动计划管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吕欣姗 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-55530138 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 185.6336 | 185.6336 |  | 184.987000 |  | 10 |  | 99.65% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 185.6336 | 185.6336 |  | 184.9870 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、提质培优 通过制定项目实施方案，组织专家队伍，对承接提质培优任务的学校进行培训，并完成2022年北京市《提质培优行动计划》任务承接院校建设工作管理与质量监测、完成教育部开展的相关遴选工作、完成教育部管理平台数据填报。 年度目标： 目标1：完成49所提质培优建设任务学校培训工作； 目标2：完成20所左右学校的入校调研工作； 目标3：完成职业教育示范性仿真实训基地工作； 目标4：完成职业教育专业教学资源库遴选工作； 目标5：完成提质培优平台数据填报工作。 二、质量年报 编制完成并公开发布2023年北京市中等职业教育质量年度报告和高等职业教育质量年度报告；编制并发布2023年北京市高等职业院校人才培养工作状态数据基表和数据可视化图册 三、教学能力提升 依据2022年“五说”行动评审结果，对北京市84所职业院校（包括26所高等职业学院、20所中等专业学校和22所职业高中、16个区职成科）的状况进行分析评估。针对教学管理水平较高的院校，开展教学管理创新的培训、研讨。针对教学管理水平较低的院校开展有针对性培训、改进与落实检查活动。 通过本年度高水平院校促创新、薄弱院校补短板行动，精准提升职业院校教学管理能力，使学校在专业设置与管理、人才培养方案、课程标准、教学运行管理、教学方法与教学资源、教材建设与管理、教师队伍、实践性教学、产教融合、校企合作、教学质量保障等方面的管理能力得到进一步提升，从而进一步提升北京市职业院校的整体水平，推动北京职业教育向有特色、高质量、国际化发展。 |  |  |  |  |  | 一、提质培优 通过制定项目实施方案，组织专家队伍，对承接提质培优任务的学校进行培训，并完成2023年北京市《提质培优行动计划》任务承接院校建设工作管理与质量监测、完成教育部开展的相关遴选工作、完成教育部管理平台数据填报。实现年度目标：完成49所提质培优建设任务学校培训工作；完成20所学校的入校调研工作；完成20个职业教育示范性仿真实训基地建设推进工作；完成32个职业教育专业教学资源库遴选工作；完成提质培优平台数据填报工作。 二、质量年报 已完成《北京市中等职业教育质量年报》和《北京市高等职业教育质量年报》的编制和公开发布；完成《北京市高等职业教育人才培养工作状态数据基表》和《北京市高等职业院校人才培养工作状态数据探诊》的编制与发布。 三、教学能力提升 依据2022年“五说”行动评审结果，对北京市84所职业院校（包括26所高等职业学院、20所中等专业学校和22所职业高中、16个区职成科）的状况进行分析评估，开展“促创新、补短板分类提升计划”。 经学校深入调研、制定方案、组织实施、科学论证、找出规律，共修订完善相关制度320个，校均6个。共收集典型案例277个，“促创新”版块获奖学校27所，“补短板”版块获奖学校37所。有效推动了各院校科学调研订方案、长短结合实施、系统总结找规律，针对性提升自身管理能力，探索创新机制，增强办学效能，建立起了组织内部自我诊断的内生动能与运转机制，从而形成北京市职业教育高质量发展合力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 印刷数据基表（中高职质量提升） |  |  | ＝100册 | 0 | 0.66 |  | 0 |  | 已实现电子化，未印刷 |  |
|  |  | 数量指标 | 印刷可视化图册（中高职质量提升） |  |  | ＝100册 | 140 | 0.66 |  | 0.66 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 出版项目专著（中高职质量提升） |  |  | ＝2部 | 2 | 0.99 |  | 0.99 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成教学管理高水平中等职业学校（含区职成科）“教学管理创新的培训与专项研讨” |  |  | ≥4次 | 4 | 1.65 |  | 1.65 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 教学管理高水平高等职业院校“教学管理创新的培训与专项研讨” |  |  | ≥4次 | 4 | 1.65 |  | 1.65 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 承接提质培优建设任务学校年度培训（提质培优） |  |  | ＝3次 | 3 | 3.3 |  | 3.3 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成2023年度教学管理薄弱高等职业院校《北京市职业院校教学管理通则》相关专题培训 |  |  | ≥6场 | 6 | 1.65 |  | 1.65 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成2023年度教学管理薄弱中等职业学校（含职成科）《北京市职业院校教学管理通则》相关专题培训 |  |  | ≥6场 | 6 | 1.65 |  | 1.65 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 提质培优建设学校入校调研（提质培优） |  |  | ＝20所 | 20 | 1.65 |  | 1.65 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 职业教育示范性仿真实训基地（提质培优） |  |  | ＝20个 | 20 | 1.65 |  | 1.65 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 职业教育专业教学资源库（提质培优） |  |  | ＝30个 | 32 | 3.3 |  | 3.3 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 完成项目报告（中高职质量提升） |  |  | ＝2份 | 20 | 0.99 |  | 0.99 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 印刷数据基表（中高职质量提升） |  |  | ＝100册 | 0 | 1.32 |  | 0 |  | 已实现电子化，未印刷 |  |
|  |  | 质量指标 | 印刷可视化图册（中高职质量提升） |  |  | ＝100册 | 140 | 1.32 |  | 1.32 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 出版项目专著（中高职质量提升） |  |  | ＝2部 | 2 | 1.98 |  | 1.98 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 学校质量年报提交率 |  |  | ＞80% | 100% | 4.95 |  | 4.95 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 学校质量年报合格率 |  |  | ＞80% | 100% | 4.95 |  | 4.95 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 发布项目报告（中高职质量提升） |  |  | ＝2份 | 2 | 1.98 |  | 1.98 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成2023年度教学管理薄弱中等职业学校（含职成科）《北京市职业院校教学管理通则》相关专题培训 |  |  | 培训使学校在专业设置与管理、人才培养方案、课程标准、教学运行管理、教学方法与教学资源、教材建设与管理、教师队伍、实践性教学、产教融合、校企合作、教学质量等方面的管理能力得到明显提升 | 培训使学校在专业设置与管理、人才培养方案、课程标准、教学运行管理、教学方法与教学资源、教材建设与管理、教师队伍、实践性教学、产教融合、校企合作、教学质量等方面的管理能力得到明显提升 | 1.32 |  | 1.32 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成专家入校考察管理创新与短板改进方面落实情况 |  |  | 有效促进创新项目落地和改善提升计划有效执行 | 有效促进创新项目落地和改善提升计划有效执行 | 1.32 |  | 1.32 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成修订《北京市职业院校教学管理通则》 |  |  | 基于新的政策要求与管理实践对《北京市职业院校教学管理通则》进行修订 | 基于新的政策要求与管理实践对《北京市职业院校教学管理通则》进行修订 | 1.32 |  | 1.32 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 承接建设任务学校办学质量得到提升 （提质培优） |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 1.65 |  | 1.65 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 教学管理高水平高等职业院校“教学管理创新的培训与专项研讨” |  |  | 帮助优秀院校的管理者开拓思路、提升创新思维与创新能力，特别是在高质量发展观、数字化转型等方面的思维认知的提升，帮助督促项目推进落地，固化形成案例成果，达到宣传推广成效 | 教学管理高水平高等职业院校“教学管理创新的培训与专项研讨” | 1.32 |  | 1.32 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成2023年度教学管理薄弱高等职业院校《北京市职业院校教学管理通则》相关专题培训 |  |  | 使学校在专业设置与管理、人才培养方案、课程标准、教学运行管理、教学方法与教学资源、教材建设与管理、教师队伍、实践性教学、产教融合、校企合作、教学质量等方面的管理能力得到明显提升 | 完成2023年度教学管理薄弱高等职业院校《北京市职业院校教学管理通则》相关专题培训 | 1.32 |  | 1.32 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成教学管理高水平中等职业学校（含区职成科）“教学管理创新的培训与专项研讨” |  |  | 帮助优秀院校的管理者开拓思路、提升创新思维与创新能力，特别是在高质量发展观、数字化转型等方面的思维认知的提升，帮助督促项目推进落地，固化形成案例成果，达到宣传推广成效 | 完成教学管理高水平中等职业学校（含区职成科）“教学管理创新的培训与专项研讨” | 1.32 |  | 1.32 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 组织完成中高职学校质量年报编写 |  |  | 2023年3月1日前 | 2023年3月1日 | 0.99 |  | 0.99 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 编辑并印刷《2022年北京市高等职业院校人才培养工作状态数据基表》 |  |  | 2023年11月1日前 | 2023年11月1日 | 0.99 |  | 0.99 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 编辑并出版专著《2023年北京市中等职业教育质量年度报告》和《2023年北京市高等职业教育质量年度报告》 |  |  | 2023年11月1日前 | 2023年11月1日 | 0.99 |  | 0.99 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 编辑并印刷《2022年北京市高等职业院校人才培养工作状态数据可视化图册》 |  |  | 2023年11月1日前 | 2023年11月1日 | 0.99 |  | 0.99 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成2023年度教学管理薄弱高等职业院校《北京市职业院校教学管理通则》相关专题培训 |  |  | 2023年10月底 | 2023年10月底 | 0.33 |  | 0.33 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成2023年度教学管理薄弱中等职业学校（含职成科）《北京市职业院校教学管理通则》相关专题培训 |  |  | 2023年10月底 | 2023年10月底 | 0.33 |  | 0.33 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 教学管理高水平高等职业院校“教学管理创新的培训与专项研讨” |  |  | 2023年10月底 | 2023年10月底 | 0.33 |  | 0.33 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成北京市中高等职业教育质量年度报告编制并发布 |  |  | 2023年5月1日前 | 2023年5月1日 | 0.99 |  | 0.99 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成专家入校考察管理创新与短板改进方面落实情况 |  |  | 2023年11月底 | 2023年11月底 | 0.33 |  | 0.33 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成修订《北京市职业院校教学管理通则》 |  |  | 2023年11月底 | 2023年11月底 | 0.33 |  | 0.33 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年11月底完成提质培优相关建设工作 |  |  | 2023年11月底 | 2023年11底 | 1.65 |  | 1.65 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成教学管理高水平中等职业学校（含区职成科）“教学管理创新的培训与专项研讨” |  |  | 2023年10月底 | 2023年10月底 | 0.33 |  | 0.33 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算批复额度执行 |  |  | 严格按照预算批复金额执行 | 严格按照预算批复金额执行 | 8.95 |  | 8.95 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 有层次、有重点的提升北京市职业院校的教学管理水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 1.65 |  | 1.65 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促高水平院校要百尺竿头更进一步，突破创新，作出亮点。推动高水平的院校补短版，树长板。推动北京职业教育向有特色、高质量、国际化发展 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 1.65 |  | 1.65 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 北京市职业教育全国影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10.1 |  | 10.1 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 坚持绿色、环保，生态友好的原则开展北京市职业院校的教学管理活动 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 1.65 |  | 1.65 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提高北京市职业院校教学管理的水平，提高北京市职业教育质量,持续提升人才培养水平，扩大职业教育的社会影响 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 1.65 |  | 1.65 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 职业院校内涵建设和办学质量 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 3.3 |  | 3.3 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 |  |  | 满意 | 满意 | 6.6 |  | 6.6 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.92 |  |  |  |