项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-体育卫生与艺术-北京市健康校园行动计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 聂荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55530091 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 495.95 | 495.95 |  | 495.95 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 495.95 | 495.95 |  | 495.95 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面贯彻落实“健康北京2030”规划纲要中，加强青少年和儿童健康教育，将健康教育纳入国民体系，作为所有教育阶段素质教育的重要内容；丰富学校健康教育内容；加强对青少年近视、肥胖等健康问题的针对性宣传教育，特别是提升学生的健康自主性，同时督促家长营造良好有利孩子健康的家庭环境。 |  |  |  |  |  | 全面贯彻落实“健康北京2030”规划纲要中，加强青少年和儿童健康教育，将健康教育纳入国民体系，作为所有教育阶段素质教育的重要内容；丰富学校健康教育内容；加强对青少年近视、肥胖等健康问题的针对性宣传教育，特别是提升学生的健康自主性，同时督促家长营造良好有利孩子健康的家庭环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织专家进校园健康知识示范课活动 |  |  | 50场 | 1场 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展专家进校园健康知识示范课专家培训 |  |  | 1场 | 1场 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 评选精品课程，现场录制专家讲座视频 |  |  | 10节 | 10节 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展一年级新生健康管理追踪调查评估工作 |  |  | 1次 | 1次 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展在线学生健康教育活动 |  |  | 100万人次 | 100万人次 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 防近视控肥胖视频制作及展示 |  |  | 82部 | 82部 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展应急救护知识培训工作 |  |  | 80场 | 80场 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 小学新生的家长发放健康指导手册电子版 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市中小学校医风采展示活动 |  |  | 1场 | 1场 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | “我是健康小记者”活动 |  |  | 30人 | 30人 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市中小学健康素养展示活动 |  |  | 1场 | 1场 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 健康教育系列动漫 |  |  | 12集 | 12集 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 健康饮水校园活动 |  |  | 900场 | 900场 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 各项工作完成督导完成率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生、家长健康水平 |  |  | 进一步提高 | 进一步提高 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项内容按进度完成 |  |  | 100% | 100% | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 495.95万元 | 495.95万元 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 广泛开展健康教育，树立健康观念和改变不健康行为, 提高健康知识水平 |  |  | 提高 | 提高 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 对视力、肥胖进行预防和控制，提高学生、家长及老师的健康素养 |  |  | 提高 | 提高 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 干预工作可以在全市中小学校进行推广，具有可持续影响力，提高学生预防近视和肥胖等疾病的能力 |  |  | 提高 | 提高 | 8 |  | 7 |  | 持续提高推广范围 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 培训抽样调查满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |