项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-职业教育创新发展-贯通培养北京学院项目补贴中央高校经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-55530129 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1170 | 1170 |  | 1170 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1170 | 1170 |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市属高等学校与中央高校开展联合培养项目，培养适应现代化建设、掌握扎实的专业知识和职业技能、获得必要的工程实践训练和创新创业教育、富有实践能力和创新精神的高端技术技能应用人才。 |  |  |  |  |  | 北京理工大学、中央财经大学按照市教委有关工作安排，联合北京工业大学、北京工商大学、北京电子科技职业学院等市属高校开展贯通培养项目，完成四年本科培养任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 两所中央高校接受北京市贯通培养项目学生 |  |  | 121人 | 117人 | 15 |  | 13 |  | 4名学生因入伍、退学等原因退出项目 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成年度教育教学任务 |  |  | 学生能力与水平得以提升 | 完成 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 执行人才培养方案 |  |  | 按照既定培养计划进行 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 执行生均补贴标准 |  |  | 按照双培计划项目管理办法执行 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 培养人才服务社会经济 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市职业教育全国影响力、国际影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |