项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 参加全国学生（青年）运动会大学组选拔、集训、预赛及保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 聂荣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994961 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 449.76736 万元 | 449.6万元 |  | 449.6万元 |  | 10 |  | 99.96% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 449.76736 万元 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本项目的实施，积极落实国务院印发的《体育强国建设纲要》和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》精神，完成参加第一届全国学生（青年）运动会大学组比赛前的运动员选拔、集训、参加预赛等任务；力争预赛项目全部出线，为参加决赛做好充分准备。 |  |  |  |  |  | 北京市大学生体育协会很好地完成学全国学生（青年）运动会的运动员选拔、组织集训和参加预赛的各项任务，参加预赛的全部项目获得决赛权。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织选拔赛 |  |  | ≥10 | 11项 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参加集训代表队 |  |  | ≥10 | 14支 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参加预赛项目 |  |  | ≥5 | 6项 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专家督导 |  |  | ≥20 | 36场 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 篮球队预赛出线 |  |  | =2 | 2 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 排球队预赛出线 |  |  | =2 | 2 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 足球队预赛出线 |  |  | =2 | 2 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 乒乓球队预赛出线 |  |  | ≥3 | 5 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 健美操队预赛出线 |  |  | ≥4 | 5 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项目按进度完成 |  |  | 1 | 按进度 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤449.6 | 449.6 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 奥林匹克精神 |  |  | 1 | 得到弘扬 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 展现首都大学生的 精神风貌 |  |  | 1 | 得到展现 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 提升首都形象 |  |  | 1 | 得到提升 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 提高北京高校运动 训练水平 |  |  | 1 | 运动训练水平得到提高 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 锻炼高水平运动员 |  |  | 1 | 高水平运动员得到锻炼 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 |  |  | ≥95% | 94% | 5 |  | 4 |  | 持续提高运动员满意度 |  |
|  |  |  | 教练员满意度 |  |  | ≥95% | 94.8% | 5 |  | 4 |  | 持续提高教练员满意度 |  |
|  |  |  | 牵头高校满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |