项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-本市教育系统支援合作干部能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贺捷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55530223 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 34.52 | 34.52 |  | 34.52 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 34.52 | 34.52 |  | 34.52 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全市教育支援合作干部能力提升项目共有3个子项目，分别为内地民族班管理人员能力提升子项目、援助教育教学培训者能力提升子项目、各区结对帮扶能力提升子项目，拟组织100名教育系统支援合作干部通过调研式集训，进一步深刻感悟习近平新时代中国特色社会主义思想，把准教育援助工作的规律，找准工作抓手，互相学习借鉴好做法、好经验。预期经济效益和社会效益达到良好以上。 |  |  |  |  |  | 分4批组织100余名各区教育支援合作干部、援合培训者、内地民族班负责人，赴内蒙古乌兰察布、河北保定、北京市民族团结进步教育基地开展调研式能力提升活动，组织现场教学18次、专家授课14次、座谈交流7次、风采展示3次，形成了7个以《铸牢中华民族共同体意识在北京内地民族班实践与研究》《教育支援合作培训者能力提升的机理与路径》等为代表的课题成果，参训人员非常满意率达95%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 子项目数量 |  |  | 3个 | 3 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参训人数 |  |  | 100人 | 102 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目延续时间 |  |  | 10天 | 10 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目活动次数 |  |  | 10 | 20 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 调研报告数 |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 课程质量满意度 |  |  | 80% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 调研报告质量 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 10月底 | 11月中旬 | 10 |  | 8 |  | 因工作冲突，最后一个子项目完成时限延长至11月中旬。下步需改进项目管理，严格按时间节点完成项目。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制在预算内 |  |  | 严格控制在预算内 | 严格控制在预算内 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 基本实现引领示范、答疑解惑、开拓视野、交流共享的目标 |  |  | 良 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推动我市教育支援合作干部思想统一，步调一致开展工作，产生良好的社会效益。 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 4 |  | 需要进一步深挖项目内涵，持续推动我市教育支援合作干部做到思想统一、行动统一。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 推动项目承办单位坚持守正创新、系统观念、问题导向，形成合力开展工作，营造良好生态。 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 4 |  | 需要进一步提升项目成效，推动我市教育支援合作干部更新观念，提升创新能力，推动所负责的工作转型升级，提质增效。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续推进教育支援合作工作高质量发展，形成新质生产力。 |  |  | 良 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 非常满意率 |  |  | 80% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |