项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜—社会主义核心价值观教育“七个一”活动资源单位支持经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王昱人 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55530121 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1091.42 | 1091.42 |  | 340.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1091.42 | 1091.42 |  | 340.2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 充分发挥首都丰富的教育资源优势，实现社会教育与学校教育的有机结合。2023年，组织13.31万名学生分别走进国家博物馆、首都博物馆、抗日战争纪念馆和军事博物馆等场馆。各博物馆完成相应的教育教学课程开发及修订工作，策划组织主题教育活动。 |  |  |  |  |  | 2023年，共组织4.15万名学生分别走进国家博物馆、首都博物馆、抗日战争纪念馆和军事博物馆等场馆。各博物馆完成教育教学课程开发及修订，完善志愿服务讲解员队伍建设，对学生开展爱国主义教育。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织学生走进活动场馆，参加“四个一”活动。 |  |  | 13.31万名学生 | 4.15万名学生 | 10 |  | 9 |  | 疫情后场馆接待能力下降，今后要协调场馆增强接待能力。 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成学生参观活动课程开发、教师和志愿者培训等，策划组织主题教育活动，通过讲解员向学生讲解博物馆课程。 完成学生参观活动课程开发、教师和志愿者培训等工作，策划组织主题教育活动，通过讲解员向学生讲解博物馆课程。 |  |  | 4类活动课程 | 4类活动课程 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  | 12月31日前完成 | 12月31日前完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 不超过340.2万元 | 340.21 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升人才素质 |  |  | 13.31万名学生 | 4.15万名学生 | 10 |  | 9 |  | 继续提高培养水平 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 覆盖师生 |  |  | 13.31万名学生 | 4.15万名学生 | 10 |  | 9 |  | 继续扩大培训范围 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 增强生态文明意识 |  |  | 13.31万名学生 | 4.15万名学生 | 10 |  | 9 |  | 继续扩大培训范围 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强爱国情怀 |  |  | 13.31万名学生 | 4.15万名学生 | 10 |  | 9 |  | 继续提高培养水平 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |