项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-家庭教育与家风建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈敬文 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-55530132 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 199 |  | 10 |  | 99.5% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 200 | 200 |  | 199 |  | — |  | 99.5% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. “家庭家教家风建设”参与者队伍培养——持续推进“家庭家教家风建设”工作队伍的培养，并在此前培训工作的基础上，进一步注重学员实际操作能力的培养和水平的提升。以学校教师为主体、适度覆盖至家长及社区工作人员，采用推荐加报名的方式，培训“家庭家教家风建设”志愿者300人；“家庭家教家风建设”志愿者骨干150人；儿童心理指导咨询志愿者150人。 2. “家庭家教家风建设”普惠性指导服务（即同步指导）——以线上方式进行。通过“伴随成长每周一信”家庭教育公益平台，定期向全市50万中小学、幼儿园及职业学校学生家长及社区老年人发送家庭教育指导服务信息，并继续进行北京版块内容开发和提升，努力打造“红色文化教育”、“我家的故事”等版块，突出以立德树人为核心，注重隔代教育对优秀家风的传承，以广大家庭喜闻乐见的方式开展习近平总书记关于家庭家教家风建设的重要论述的宣传宣讲，更好的弘扬以社会主义核心价值观为指引的优秀文化和优良家风。 3.“家庭家教家风建设”专场指导——为了落实全国妇联、教育部等11个部门2022年印发的《关于指导推进家庭教育的五年规划 (2021—2025 年)》中，中小学幼儿园每学期至少组织2次家庭教育指导服务活动，社区每年至少组织4次普惠性家庭教育指导服务活动的要求，面向“基地校”及社区，开展家庭教育指导及北京板块咨询活动6场。 4.“家庭家教家风建设”大讲堂——利用融媒体、新媒体、自媒体等形式开展线上线下结合的专题讲座4场，充分扩大项目的影响力和覆盖面，让更多的家长认识到家庭教育的重要性，提高他们的参与度。 5.“家庭家教家风建设”课程资源开发建设——进行“家庭家教家风建设”专题音、视频课程开发制作共102节。 6.助力区域咨询中心（室）建设——进一步拓展并提升家庭教育咨询服务中心（室）的专业能力和服务范围，加强对朝阳区、顺义区、昌平区、怀柔区、房山区、大兴区咨询中心的服务和指导，进一步拓展服务咨询的覆盖面和影响力，每区提供2次共12人次专家支持，推动咨询中心（室）的自主运作。 7.红色精神优秀家风传承主题活动——为完成《北京学习型城市建设行动计划（2021-2025年）》中“完善协同育人，家教家风评促”第十大工程的相关内容，继续开展“最美家庭”系列评建活动。拟以“继承红色精神 传承优秀家风”为主题，展开形式活泼、家庭喜闻乐见的打卡活动，在基地校范围推选20个优秀家庭，并对活动成果进行宣传。 |  |  |  |  |  | 1. “家庭家教家风建设”参与者队伍培养。完成了面向各区教育系统、家长、社区及“家校协同基地校”的家庭教育指导志愿者（师）、家教志愿者骨干、儿童心理指导咨询志愿者678人培训，服务对象满意度98.6%以上，课程参与量3.5万人次。 2．“家庭家教家风建设”普惠性指导服务。完成了定期面向全市中小学、幼儿园及职业学校学生家长及社区老年人推送的“家庭家教家风建设”普惠性指导服务48次，服务了83.6万个家庭，受众访问量124.4人次，完成率90%以上。 3.“家庭家教家风建设”专场指导。共完成9场，71所中小学幼儿园的13.8万个家庭受益，抽样调查问卷近18762份，满意度平均值97.2%。 4. “家庭家教家风建设”大讲堂.完成首都家庭教育大讲堂活动5场，近10.8万人次在线观看，抽样调查问卷11375份，满意度平均值96%。 5“家庭家教家风建设”课程资源开发。完成编辑制作音视频课程106节，课程已经全部上线，完成率100%。 6.助力区域咨询中心（室）建设。为已建成的6个区域咨询中心（室）推荐国家级或市级专家开展主题咨询和沙龙活动12次,主题咨询32504个家庭受益，沙龙活动250个家庭参与,服务对象满意度达94.78%以上。 7．组织开展优秀家风传承主题活动。开展了“晒晒传家宝，传承好家风”优秀家教故事征集活动，全市遴选出了20个优秀家风家教故事，后期将编辑成册，并在“伴随成长公益平台”进行宣传展示，完成率100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 音、视频课程 |  |  | ＝102集 | 102集 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | “最美家庭评选”活动 |  |  | ＝1次 | 1次 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专家进校、进社区咨询 |  |  | ＝6场 | 6场 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 同步指导人数 |  |  | ＝50万人 | 83.6万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训人数 |  |  | ＝600人 | 678人 | 12 |  | 12 |  | 无 |  |
|  |  |  | 区域咨询中心（室）专家咨询 |  |  | ＝12次 | 12次 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 首都教育大讲堂 |  |  | ＝4场 | 5场 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 通过项目的实施，强化家长的家庭教育主体责任，促进家长终身学习，提升整体素养，形成良好家风，健全首都家校社协同育人新机制 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 4 |  | 3.5 |  | 强化家长的主体责任提升整体素质需要长时间的学习 |  |
|  |  |  | 进一步满足社会、家庭及家长接受普惠性家庭教育公共服务的需求，帮助广大家长、家教管理者及社区志愿者树立正确的教育观念，掌握科学的教育方法，使广大市民、家庭和青少年受惠 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 4 |  | 3.5 |  | 社会及家庭教育观念的转变和方法的掌握需要一段时间的培养和学习 |  |
|  |  | 时效指标 | 制定工作计划 |  |  | 依据工作计划按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 |  |  | 严格按照预算批复额度执行 | 严格按照预算批复额度执行 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 家庭教育同步指导 |  |  | ≥45万户 | 83.6万 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 建立家庭教育骨干队伍 |  |  | 能承担家庭教育咨询指导工作 | 大部分能承担家庭教育咨询指导工作 | 3 |  | 2.9 |  | 参与骨干队伍学习的志愿者整体素质不均衡 |  |
|  |  |  | 音、视频课程 |  |  | 上线播放，让社区、家庭及学校更多人受益 | 上线播放 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为区域咨询中心（室）推荐专家咨询 |  |  | 扶助区域咨询中心（室）的发展，为家庭教育和青少年心理健康工作的顺利展开创建完善的工作系统 | 完成 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 建设家庭教育骨干队伍 |  |  | 为北京市家庭教育工作进行了人员建设 | 完成 | 4 |  | 3.9 |  | 参与培训的志愿者还需要不断提升专业能力 |  |
|  |  |  | 为广大家庭进行了科学的家庭教育指导 |  |  | 家庭教育是终身教育的重要基础，也是建设学习型城市的重要一环，好的家庭教育对个人、社会乃至国家的发展都起着持续而重要的作用 | 完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | ≥90% | 96.86 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.7 |  |  |  |