项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-学习型城市建设推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈敬文 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-55530132 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 278.9352 | 278.9352 |  | 276.9052 |  | 10 |  | 99.27% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 278.9352 | 278.9352 |  | 276.9052 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 配合全国终身学习活动周的宣传理念和具体举措，北京市各个城区结合本区自身情况开展具有地域独特品质的终身学习活动,通过学习周网络平台、平台与全国联网，延续活动周成果，推动终身学习可持续发展。 - 通过“线下+云端”模式，发布“菜单式”学习课程，打造的市民终身学习综合服务平台。设品牌宣传中心、课程研发中心，学习管理中心、学分认证中心、师资培训中心、信息技术中心、商务服务中心七大服务团队，分设悦纳生活、传统文化、艺术素养、健康养生、智慧助老、幸福家庭、职业技能、乐享山水八大类课程，可以满足市民多样化、多元化、个性化学习需求。 |  |  |  |  |  | 1.配合全国终身学习活动周的宣传理念和具体举措，结合本市实际，于2023年12月6日在密云区文化馆举行了北京市第十九届全民终身学习活动周启动仪式。于此前后近两个月的时间里，北京市16个区、国资委和高等学校、中高职院校等共举办了7600多场形式多样、各具特色的学习活动，近477万人次参与本届学习周的各项活动。通过学习周网络平台、平台与全国联网，延续活动周成果，推动终身学习可持续发展。 2.精品模块化微课视频资源建设已按计划全部完成，课程内容涵盖传统文化类、健康养生类、幸福家庭类、悦纳生活类、职业技能类、智慧助老类、艺术素养类和乐享山水类共八大类别，微课视频课程总数量120个，总时长919分钟4秒，已全部通过审核并上架至市民云学堂平台，供市民免费学习观看。精品二维动画课程资源建设已按计划全部完成，课程内容涵盖传统文化类、健康养生类、幸福家庭类、悦纳生活类、职业技能类、智慧助老类、艺术素养类和乐享山水类共八大类别，动画课程资源总数量120个，总时长127分钟4秒，已全部通过审核并上架至市民云学堂平台，供市民免费学习观看。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 能力提升项目 |  |  | ≥2个 | 7 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 参与学习周总人数 |  |  | ≥200万人 | 477万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 媒体报道 |  |  | ≥5次 | 10次 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 制定工作计划-按照既定工作计划完成，12月20日前完成 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 |  |  | 严格按照批复额度执行 | 99% | 10 |  | 9.9 |  | 预算金额与中标金额有所差异，需要进一步提升资金使用效率 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学习活动进社区 |  |  | ≥100万人 | 210万万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 市民学习能力 |  |  | 得到提升 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动组织质量的满意度 |  |  | ≥96% | 97% | 10 |  | 9.7 |  | 有些活动质量未能满足符合市民需求,需进一步提升服务质量。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.5 |  |  |  |