项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-北京市职业院校教材建设与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 市教委本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 项明 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-55530130 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.90 | 49.90 |  | 49.90 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 49.90 | 49.90 |  | 49.90 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据教育部教材局统一部署和北京市教育两委有关文件精神，针对我市职业院校在教材建设与管理领域开展内容丰富的培训工作，规范习近平新时代中国特色社会主义思想和“党的领导”进课程教材的方式方法，宣讲我市教材管理办法有关规定，规范职业院校教材管理平台信息录入方式；安排对本市教育部门所属职业院校在教材选用、使用和编写领域工作的全面排查和专家组入校抽查工作，检查各职业院校在教材建设规划方案、管理办法及配套措施的制定与落实情况。项目的实施将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，及时发现和纠正存在的突出问题，确保教材正确政治方向和价值导向。建立健全教材监管长效机制。 |  |  |  |  |  | 1.完善北京职教教材信息化管理平台。2023年升级至2.0版。完成了全市 82 所中高职院校（高职26、中专26、职高30）2024年春季学期在用的7899 本教材信息录入和抽查审核工作，为职教教材常态化监管建立了详实信息台账，提升了管理效能。 2.完成教材教辅规范使用涉香港相关表述排查。2023年3月联合市人社局完成职业院校教材教辅规范使用涉香港相关表述排查工作。共排查教材教辅超过4.5万本。 3.完成中职三科统编教材使用培训。2023年分四阶段组织完成中职三科教材使用线上和线下培训1750人次。 4.完成首批十四五职教国家规划教材遴选推荐。2023年组织专家组对全市申报的教材进行遴选，择优推荐145本教材（中职48、高职97）至教育部，并协助行指委、教指委、部属高校推荐教材111本，合计256本。最终共有201本教材（中职81、高职113、职教本科7）入围教育部十四五国规教材公示名单。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京市职业院校春季学期及秋季学期在用教材信息数据库 |  |  | ＝1套 | 1 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 北京市职业院校春季学期教材检查报告 |  |  | ＝1个 | 1 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 北京市职业院校秋季学期教材检查报告 |  |  | ＝1个 | 1 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 北京市职业院校优秀教材入围国家“十四五”规划教材数目清单 |  |  | ＝1个 | 1 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 北京市职业院校教材建设委员会章程 |  |  | ＝1个 | 1 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 北京市职业院校教材工作年度报告 |  |  | ＝1个 | 1 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 发现问题教材清单及有关院校整改报告 |  |  | ＝1套 | 1 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 专家组入校抽查教材建设与管理工作方案 |  |  | ＝1个 | 1 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成全市职业院校学校教材排查工作方案 |  |  | ＝1个 | 1 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 3-5年规范学校教材建设与管理工作制度建设 |  |  | 各院校建立本单位教材建设与管理工作制度、办法 | 已建立 | 5 | 5 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 厉行节约，严控经费使用 |  |  | 厉行节约，严控经费使用 | 已执行 | 5 | 5 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 为北京职业教育发展服务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，严格依法依规，为社会培养高素质的技能型人才，提升北京市职业教育的服务水平。 |  |  | 得到提升 | 已提升 | 5 | 4.7 | 职业教育服务经济社会发展的水平需要持续提升 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 彻底消除教材意识形态隐患，全面贯彻党的教育方针，严格依法依规，建立完善职业院校教材建设规范及管理细则，确保教材正确政治方向和价值导向 |  |  | 得到规范 | 已规范 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 建立健全教材监管长效机制。以本次教材建设与管理项目为契机，进一步加强党对教材工作的全面领导，建立健全市级统筹、上下联动、部门协同的教材工作机制，形成常态化的教材建设、核查把关机制，夯实教材管理责任 |  |  | 得到改善 | 已改善 | 5 | 4.8 | 教材监管的工作机制需要持续完善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  |  | ≥5年 | >5年 | 5 | 5 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教学规范管理 |  |  | ＝90% | 90% | 5 | 4.9 | 服务对象满意度需要持续提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.4 |  |  |