项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目--新时代北京职业教育德育工作创新实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-55530129 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 86.39 | 86.39 |  | 86.39 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 86.39 | 86.39 |  | 86.39 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据《关于加强和改进新时代中等职业学校德育工作的实施意见》与北京市各职业院校相关德育管理负责人开展研讨，不断增强职业院校思政和德育工作的时代性、政治性、实践性、持续性和实效性，提升北京职业教育思政和德育工作的整体水平，将学生培养成为有理想、有本领、有担当的全面发展社会主义建设者和合格公民。 阶段性目标： 第一阶段：依据《关于加强和改进新时代中等职业学校德育工作的实施意见》，组织开展全市北京市职业院校“文明风采”主题教育活动，邀请专家完成市级评审，遴选作品提交全国“文明风采”主题活动； 第二阶段：提升北京市德育工作队伍能力素质，举办北京市中职班主任能力大赛、思政课教师说课比赛，组织评选北京市中职学校“紫禁杯”优秀班主任，并组织北京市中职学校“名班主任工作室”主持人20人到外省市优秀名班主任工作室交流学习培训，开展班主任能力素质提升系列培训。 第三阶段：提升职业院校学生综合素养，评选北京市优秀学生、北京市三好学生、北京市优秀学生干部和北京市优秀班集体。 第四阶段：提升北京职业院校思政和德育工作整体水平，培育建设10个北京市中职学校“名班主任工作室”,录制名班主任工作室、优秀学生的宣传视频，树立优秀榜样。 主要预期经济效益或社会效益指标： 本项目是旨在增强职业院校思政和德育工作的时代性、政治性、实践性、持续性和实效性，提升北京职业教育思政和德育工作的整体水平，推动北京职业教育向有特色、高质量、国际化发展。 |  |  |  |  |  | 项目完成预期目标。根据依据《关于加强和改进新时代中等职业学校德育工作的实施意见》和《2023年北京职业院校德育思政重点工作》，组织开展了文明风采、中职班主任能力比赛和思政课教师教学能力比赛、搭建了名班主任工作室联盟，并“名班主任工作室”主持人20人到南京市优秀名班主任工作室交流学习培训，组织开展了优秀学生和班级评选工作，项目在提升职业院校德育能力和水平方面发挥了重要作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办北京市中职班主任能力大赛 |  |  | ＝1次 | 1 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 推进职业素养护照平台在全市范围实施与使用 |  |  | ＝10个 | 15 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 举办北京市职业院校“文明风采”主题教育活动 |  |  | ＝1次 | 1 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 评选北京市优秀学生、北京市三好学生、北京市优秀学生干部和北京市优秀班集体 |  |  | ＝1次 | 1 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 评选北京市中职学校“紫禁杯”优秀班主任 |  |  | ＝1次 | 1 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 思政与德育工作相关论文、案例、课题评审 |  |  | ＝1次 | 1 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 举办北京市职业院校思政课教师说课比赛 |  |  | ＝1次 | 1 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 培育建设十个北京市中职名班主任工作室 |  |  | ＝10个 | 5 | 5 |  | 3 |  | 分批实施 |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量举办北京市中职班主任能力大赛 |  |  | 完成 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量举办北京市职业院校思政课教师说课比赛 |  |  | 完成 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量完成思政与德育工作相关论文、案例、课题评审 |  |  | 完成 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量完成十个北京市名班主任工作室选建 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 3 |  | 以联盟推进 |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量评选北京市中职学校“紫禁杯”优秀班主任 |  |  | 完成 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量推进职业素养护照平台在全市范围实施与使用 |  |  | 完成 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量完成北京市优秀学生、北京市三好学生、北京市优秀学生干部和北京市优秀班集体评选工作 |  |  | 完成 | 完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量完成开展北京市职业院校“文明风采”主题教育活动 |  |  | 完成 | 完成 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 思政与德育工作相关论文、案例、课题评审 |  |  | 10月 | 10月 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 举办北京市职业院校“文明风采”主题教育活动 |  |  | 3月-5月 | 4月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 评选北京市中职学校“紫禁杯”优秀班主任 |  |  | 5月-6月 | 5月 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 推进职业素养护照平台在全市范围实施与使用 |  |  | 10月-12月 | 11月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 举办北京市职业院校思政课教师说课比赛 |  |  | 6月-8月 | 9月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 举办北京市中职班主任能力大赛 |  |  | 6月-8月 | 7月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 选建十个北京市名班主任工作室 |  |  | 10月-12月 | 7月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 评选北京市优秀学生、北京市三好学生、北京市优秀学生干部和北京市优秀班集体 |  |  | 5月-6月 | 5月 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 评选一批优秀教师、优秀学生，形成典型案例，在全市推广，增强职业院校思政和德育工作的时代性、政治性、实践性、持续性和实效性，提升北京职业教育思政和德育工作的整体水平 |  |  | 得到提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 评选一批优秀教师、优秀学生，形成典型案例，在全市推广，增强职业院校思政和德育工作的时代性、政治性、实践性、持续性和实效性，提升北京职业教育思政和德育工作的整体水平 |  |  | 得到提升 | 提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |