项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 北京市与中央共建-高水平人才交叉培养计划-双培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘霄 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55530142 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 26503 |  | 26503 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 26503 |  | 26503 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 选拔市属学校学生到中央名校进行访学，有效促进北京各高校间优质教育教学资源的共享，推进高校人才培养模式改革，有效提升市属高校人才培养质量；培养出适应北京经济社会发展的高水平、高质量的优秀人才，为建设创新型国家和社会提供人力智力支撑。 |  |  |  |  |  | 选拔市属学校学生到中央名校进行访学，有效促进北京各高校间优质教育教学资源的共享，推进高校人才培养模式改革，有效提升市属高校人才培养质量；培养出适应北京经济社会发展的高水平、高质量的优秀人才，为建设创新型国家和社会提供人力智力支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持访学生3100多人到中央名校访学。 |  |  | 3100 | 3158 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 探索市属学校学生到中央名校进行访学的新机制。开拓学生视野，提升学生专业技术能力，提高学生的就业水平。 |  |  | 探索新机制 能力、水平提升 | 探索新机制 能力、水平提升 | 20 |  | 19 |  | 持续提高 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成高水平人才培养计划的整体年度方案的规划及制定工作，完成前期的筹备工作。 |  |  | 2023年1-6月 | 按期完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成“双培计划”中长期访学的学生招生工作，“实培计划”学生的遴选工作。 |  |  | 2023年7-8月 | 按期完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展学生访学过程中的教学、实习实践、学生管理及餐饮住宿等一系列相关工作。 |  |  | 2023年9-11月 | 按期完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 进行高水平人才培养计划阶段性总结，为以后继续实施高水平人才培养计划提供经验借鉴。 |  |  | 2023年12月 | 按期完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 初步形成有利于北京地区高校高水平人才培养的新格局，发挥北京高等教育优质资源效力，力争使优质资源惠及北京地区高校的更多学生；激发高校改革创新活力，实现体制机制突破；加速北京地区教育资源均衡发展进程，形成高等教育定向支持远郊区县高水平人才培养工作的新局面。 |  |  | 惠及学生 激发活力 突破机制 | 惠及学生 激发活力 突破机制 | 25 |  | 22 |  | 持续提高社会影响力 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 优质资源惠及北京地区高校和学生，提高市属高校和学生的满意度。 |  |  | 满意 | 80% | 10 |  | 8 |  | 持续提高服务对象满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |