项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 国家级创新创业学院及国家级创新创业教育实践基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 市教委本级 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 荣燕宁 |  |  |  |  | 联系电话 | 55530143 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 259 | 259 |  | 259 | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 259 | 259 |  | 259 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）双创学院主要开展服务本区域的创新创业人才培养机制改革、 教学改革与评价等课题研究，建设一批面向全国特别是本省高校的创新创业教育在线课程及教材，开展面向全国特别是本省高校的专兼职教师及相关专业导师的专项培训等工作。 （二）实践基地主要开展省内大学生创新创业训练，创新创业项目的筛选、培育、孵化落地等工作。 |  |  |  |  |  | 总体上基本完成。开展服务本区域的创新创业人才培养机制改革、教学改革与评价等课题研究，创新创业师资培训，实践基地孵化落地等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 双创学院创新创业教学改革课题立项数量 |  |  | ≥1项 | 131 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 双创学院高质量创新创业课程建设数量 |  |  | ≥2门 | 201 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 高质量创新创业教材立项数量 |  |  | ≥1门/省 | 26 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 双创学院创新创业师资培训人数 |  |  | ≥100人次 | 6128 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 双创学院新建创新创业课程选课学生人数 |  |  | ≥1000人次 | 12351 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 实践基地创新创业训练计划项目建设数量 |  |  | ≥5项 | 34 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 实践基地"青年红色筑梦之旅"团队数量 |  |  | ≥5个 | 14 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 双创学院建设计划任务完成进度 |  |  | 按照时间进度进度 | 完成 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 实践基地建设计划任务完成进度 |  |  | 按照时间进度 | 完成 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 实践基地孵化落地项目数 |  |  | ≥2个 | 12 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 实践基地带动就业岗位总数 |  |  | ≥10个 | 156 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 建设高校服务省域内其他高校数量 |  |  | ≥5所 | 195 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 97% |  | 15 |  | 12 | 持续提高学生满意度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |