项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-依法治校示范校评选项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王艳霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55530041 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.23 | 32.23 |  | 32.23 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 32.23 | 32.23 |  | 32.23 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目实施，筛选出国家级依法治校示范校，并建立相应的支撑体系 |  |  |  |  |  | 完成了市级依法治校示范校评选和全国依法治校示范校推荐，建立了示范校评选工作机制，组织开展了中小学校长（书记）依法治校示范校创建工作培训班 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按时完成评比筛选 |  |  | ≤11月份 | 12月份 | 50 |  | 46 |  | 专家、学校时间难一致，需加强协调 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：评选出的依法治校示范校入选全国依法治校示范校比率 |  |  | ≥80 | 100 | 40 |  | 40 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |