项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 北京市教委本级-市教委立项项目-北京高校学历继续教育拟招生专业、教学点审核、学费备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘霄 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55530142 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45.39 | 45.39 |  | 45.39 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 45.39 | 45.39 |  | 45.39 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据教育部相关文件精神，分别组建专家组，对北京高校学历继续教育拟招生专业、独立设置成人高校新增专业、京外高校在京拟招生的专业进行审核；通过现场考察、集中评议等方式，对北京高校学历继续教育校外教学点、京外高校在京学历继续教育校外教学点进行审核备案；对北京高校学历继续教育与学费密切相关的人才培养方案、教学进程进行审核。 |  |  |  |  |  | 根据计划，完成年度高校继续教育拟招生专业的审核备案；完成对高校学历继续教育校外教学点的审核备案；完成对学历继续教育人才培养方案、教学进程的审核工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对78个高校进行学历继续教育拟招生专业、教学点审核、学费备案工作 |  |  | 78 | 68 | 15 |  | 13 |  | 开设学历继续教育的北京高校以及来北京开设学历继续教育的京外高校呈逐渐减少趋势，78是按照前一年度情况设立的指标 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：通过项目实施，进一步规范学历继续教育办学的相关环节，激发办学单位的办学活力，积极建设适应国家、社会、个人发展需要的专业，提升学历继续教育服务经济社会发展的贡献力。 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15 |  | 通过专家审核及指导，使得学校进一步明确教育部各项要求和指标，使得学校逐步树立质量意识，规范办学相关环节 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：全年按照各具体项目计划开展各项工作 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15 |  | 严格按照计划开展工作 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：严格按照预算控制成本 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15 |  | 严格按照预算控制成本 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：引导高校依据经济社会发展需要、首都核心功能定位和高校自身办学条件设置学历继续教育专业，提高北京高校学历继续教育的办学质量，维护北京高校的品牌声誉，实现继续教育规范、平衡、协调、高效、可持续发展。 |  |  | 1 | 1 | 20 |  | 20 |  | 引导高校不断明确办学定位，树立质量意识，不断提高办学质量 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目的开展对于北京地区学历继续教育发展有重要意义，项目的实施和最终成果要让各主办高校和上级主管部门满意 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 9 |  | 教育部及各高校满意度较高； |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |