项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 北京市与中央共建-北京高校大学生创业园高校分园建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 市教委本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王栋 |  |  |  |  | 联系电话 | 51994731 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 250 |  | 250 | 250 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 250 |  | 250 | 250 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过支持高校分园建设，帮助高校创业园提质升级，充分发挥高校地理位置、学科专业优势以及高校分园的典型示范效应，提升高校大学生创业整体服务能力与水平。高校分园将为大学生提供更便利、高质量、全方位创业指导与服务，解决高校大学生创业过程中遇到的实际困难，促进高校毕业生实现高质量就业创业。 |  |  |  |  |  | 完成第二批北京高校大学生创业园高校分园绩效考核工作，北京科技大学等8个高校分园均通过考核，其中5个中央高校分园考核优秀率达到100%。5个园区在科技、文化、新农村建设等领域创业项目特色鲜明，具有良好的示范效应。2023年，5个高校分园在创新创业工作体系、师资队伍建设、制度规范性建设、服务内容上不断完善，对学生创业扶持力度加大，服务能力和质量持续提升，取得了良好的社会经济效益。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持北京高校大学生创业园高校分园（中央高校）数量 |  | ≥5个 |  | 5个 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 年度每个分园服务大学生创业团队数量 |  | ≥15支 |  | 每家分园≥15支，合计139支 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 创新创业活动覆盖面 |  | 高中低 |  | 高。园区共孵化大学生创业者873人。开展各类双创培训等活动186期，覆盖大学生2.56万余人次。 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 每个分园创业孵化场地面积 |  | ≥500平米 |  | 每家分园≥500平米，合计11317平方米 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成高校分园绩效考核 |  | 4月底前 |  | 2022年11月1日 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 完成经费拨付 |  | 5月底前 |  | 3月底前拨付 | 5 | 5 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 分园支持经费 |  | ≤50万元/个 |  | 50万元/个 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 创业孵化服务是否满足创业团队需求情况 |  | 优良中低差 |  | 优。2023年，5个高校分园分别投入资金50-270万元不等，用于园区建设和团队孵化服务。园区主要为创业团队提供资金支持、空间工位、活动场地、水电免费、工商财税指导、法律咨询、创新创业大赛指导等丰富的创业孵化服务，可以较好地满足创业团队服务需求。团队对园区服务满意度均超过95%。 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 大学生创业环境 |  | 好坏 |  | 好。2023年5个高校分园在场地硬件设施升级、园区智慧化管理、各类创新资源和配套服务整合等方面得到一定提升或突破，创业环境进一步优化。 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 大学生创业能力 |  | 高中低 |  | 高。2023年5个高校分园创业团队获得专利111项；获得实用新型专利72项；获得软件著作权82项，注册商标17个，获得知识产权282项。获评国家高新技术企业2家；获评中关村高新技术企业5家；获评中关村金种子企业9家。2023年在互联网+大赛、挑战杯等各类国际国内创新创业大赛中获得奖项258项。 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 大学生创业者对园区服务的满意度 |  | ≥90% |  | 每家≥95% | 10 | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |