项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 大学生就业创业-创业孵化服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王栋 |  |  |  |  | 联系电话 | 55530156 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 83 |  | 83 | 83 | 10 | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 83 |  | 83 | 83 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为北京高校大学生创业团队提供全方位创业孵化服务，较好满足高校大学生创业服务需求，助力大学生创业者成长成才。北京高校大学生创业园有序运营，北京高校大学生创业园孵化服务体系不断完善，营造良好的创新创业氛围。 |  |  |  |  |  | 为北京高校大学生创业团队提供了政策咨询、专业培训、导师辅导、投融资对接等全方位创业孵化服务，较好地满足了高校大学生创业孵化服务需求，助力大学生创业者成长成才。年度北京高校大学生创业园有序运营，北京高校大学生创业园孵化服务体系不断完善，营造了良好的创新创业氛围，取得了较好的社会经济效益。孵化服务市级四园创业团队 302 支。团队服务满意度达 90%以上。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务大学生创业创业团队数量 |  | 260支 |  | 302支 |  |  | 15 | 15 | 无 |
|  |  |  | 管理服务团队专业人员数量 |  | ≥6人 |  | 6人 |  |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 创业园运行 |  | 好坏 |  | 好。加强园区日常管理以及制度修订等工作。加强团队需求调研，针对性地提供服务，保障了园区顺利运行。 |  |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 启动政府采购服务 |  | 4月底前 |  | 3月7日启动采购流程。 |  |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 完成经费拨付 |  | 按照合同要求拨付 |  | 已按照合同要求拨付。 |  |  | 5 | 5 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | 83万 |  | 83万 |  |  | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 创业孵化服务能否满足创业团队需求情况 |  | 优良中低差 |  | 优。以需求为导向开展全方位的孵化服务，内容涵盖投融资对接、导师辅导、专题培训、创业精英训练营等。11支创业团队获得国家高新技术企业、中关村高新技术企业等资质证书。8支团队完成社会融资合计2360万元。122支团队近一年营业额合计2.14亿元。 |  |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 生态效益 指标 | 大学生创业环境 |  | 优良中低差 |  | 优。结合园区实际进行功能定位，针对团队主营业务行业、发展情况合理分配工位。2023年，与北京科技园建设（集团）股份有限公司、北京大学创业训练营等机构建立了深度合作关系。组织园区交流活动15次；为创业团队提供线上生态平台建设服务21次；建立创业团队离园发展有效渠道 4 个；促进企业间的合作 5 次。在第二届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛中，93家单位4689支大学生创业团队报名参赛，团队参与数量再创新高，营造了良好的创新创业氛围。 |  |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 大学生创业能力 |  | 高中低 |  | 高。通过组织导师辅导、专题讲座、创业培训等，进一步提升大学生的创新思维，提升创业者的组织管理、市场营销、商务交流等综合能力。26支团队获得发明专利合计76项；22支团队获得实用新型专利合计49项，合计125项专利。30支团队获得软件著作权合计74项。30支团队注册商标合计81个。 |  |  | 10 | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 大学生创业者对园区服务的满意度 |  | ≥90% |  | 99% |  |  | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |