项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-北京市民办高校招生简章和广告及招生活动监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 侯照阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55530387 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年5月至9月北京民办高校线上招生活动监测及月度总结5期，2023年5月至9月招生简章和广告备案情况监测。 |  |  |  |  |  | 于2023年1月至10月持续对北京民办高校线上招生宣传情况进行监测，超额完成预期目标。形成民办高校线上违规招生宣传分析报告5期。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 67所民办高校招生简章备案监测 |  |  | 67 | 65 | 20 |  | 19 |  | 北京汉语国际推广中心、北京光华博雅管理研修学院终止办学 |  |
|  |  | 质量指标 | 2023年5月至9月民办高校招生活动监测数据分析报告 |  |  | 5 | 5 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 办人民满意的民办教育 |  |  | 50 | 65 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进首都民办教育规范发展 |  |  | 67 | 65 | 20 |  | 19 |  | 北京汉语国际推广中心、北京光华博雅管理研修学院终止办学 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提升民办高校管理水平和教学质量 |  |  | 60 | 65 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |