项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设及人才引进管理-人工智能赋能北京市中小学教师教学实践项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈静 |  |  |  | 联系电话 |  | 55530292 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 280.85 | 280.85 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 280.85 | 280.85 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在全市范围内遴选人工智能赋能教师队伍建设的试点学校，开展人工智能助推教师队伍建设的实践探索，形成北京经验、北京模式和北京成果，进一步推进学校和教师结合“十四五”发展要求和教育教学改革实践需求开展人工智能背景下信息化教学创新，为北京市“十四五”期间数字化转型工作推进和未来教师信息素养提升奠定基础。 |  |  |  |  | 在全市范围内遴选人工智能赋能教师队伍建设的试点学校60所，以关键典型引领区域研修，完成区校管理者、学校骨干教师集中研修，每所入校指导培训各两次，产出示范课例82个。形成人工智能助推教师队伍建设的新路径、新模式，沉淀人工智能赋能教学实践的典型案例。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与学习人次 |  | 区级不少于360人；入校指导培训人次不少于1500人 | 区级372人；入校培训1800人 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 入校指导次数 |  | 入校指导不少于50次 | 入校指导120次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 成果产出数量 |  | 示范课例不少80个；优质展示课不少于50节 | 示范课例82个；优质展示课60节 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 课程质量 |  | 清晰流畅 | 清晰流畅 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 课程访问量 |  | 课程访问人次不低于1000 | 课程访问人次1200 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训质量 |  | 各区总计提交不少于50个优质案例 | 各区总计提交不少于50个优质案例 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 |  | 遵循项目计划 、严格遵照经费使用办法和使用纪律，总经费计划280.85万元，成本浮动控制在项目计划的5%以内。 | 总成本控制在280.85万元内 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 教师信息技术应用能力 |  | 有所提高 | 教师信息技术应用能力显著提高 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 各区成果发掘提炼能力 |  | 有所提高 | 各区成果发掘提炼能力显著提高 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 北京市对各区及全国的辐射引领作用 |  | 有所提高 | 北京市对各区及全国的辐射引领作用显著提高 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师的满意度 |  | ≥90% | 97% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 校长的满意度 |  | ≥90% | 98.5% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |