项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-学生学校伤害事故纠纷调解项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王艳霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55530041 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.4 | 29.4 |  | 29.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 29.4 | 29.4 |  | 29.4 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成50起学生校园伤害事故纠纷调解，开展1次纠纷调解培训指导，研制调研报告 |  |  |  |  |  | 完成了56起学生校园伤害事故纠纷调解，开展了1次纠纷调解培训指导，撰写了1份调研报告及1套案例 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学生校园伤害事故纠纷调解数量 |  |  | ≥50 | 56 | 50 |  | 50 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 调解成功率 |  |  | ≥50 | 46 | 40 |  | 37 |  | 涉及到个别区的保险问题配合还未不够顺畅。进一步建立完善沟通机制 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |