项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-北京教育对外宣传材料制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 国际处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蒋小婷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-55530233 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 92.425000 | 90.200000 |  | 90.200000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 92.425000 | 90.200000 |  | 90.200000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 拍摄制作宣传片一部。该片以北京教育对外开放为拍摄主体，从不同侧面，重点体现在百年未有之大变局背景下，国际化教育事业的发展之路。 2. 制作教育画册。48页，2000本。该画册以摄影作品为主，辅以简短说明，向读者展现北京教育对外开放的风采。画册将分成若干篇章，按关键词的方式，展示给读者一个全面，丰富，生动，精彩的国际化教育。 提升首都教育对外宣传推介质量和力度，更好地服务国际交往中心功能建设。 |  |  |  |  |  | 1. 拍摄制作宣传片一部（三个篇章）：总体呈现北京教育对外开放为拍摄主体，从不同侧面，重点体现在百年未有之大变局背景下，国际化教育事业的发展之路。篇章一，以北京教育形象切入，表达教育发展理念。篇章二，体现百年未有之大变局下的中国教育国际化发展，展现国际教育形象。篇章三，展现北京市教育委员会发展愿景，展示首都教育发展定位，宣传积极形象。 2. 制作教育画册2000本。每本画册页数均大于48页。以摄影作品为主，辅以简短说明，向读者展现北京教育对外开放的风采。画册将分成若干篇章，按关键词的方式，展示给读者一个全面，丰富，生动，精彩的国际化教育。 提升首都教育对外宣传推介质量和力度，更好地服务国际交往中心功能建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教育画册数目 |  |  | 2000 | 2000 | 20 |  | 20 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 宣传片个数 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 达到电视台播出标准 |  |  | 100% | 90% | 20 |  | 18 |  | 音视频技术参数均符合电视台播出要求。后续积极对接媒介。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 92.425 | 90.2 | 10 |  | 9.5 |  | 预算把控合理，杜绝材料铺张浪费。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受众达1万人以上，提升首都教育对外宣传推介质量和力度，更好地服务国际交往中心功能建设。 |  |  | 10000 | 9823 | 20 |  | 19.8 |  | 积极引入更多社会媒介，达成卓越的推介效果。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 9 |  | 建立长效沟通机制，第一时间获取需求并达成共识，提高项目推进效率与质量。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.3 |  |  |  |