项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜—中小学生语言能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邓鸿 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994960 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 135 | 135 |  | 135 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 135 | 135 |  | 135 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织举办全市跨区的中小学生诵读、演讲、辩论系列活动，增强参与面和影响力。举办京津冀中小学生辩论赛，丰富专家资源，充实中小学生辩论俱乐部专家库，并完善学习资源体系，举办日常学习活动。通过中小学生语言能力提升工作专项，整体提升全市中小学生的口语表达能力和母语素养，为学生语文学习提供支撑，为他们的成长成才奠基。 |  |  |  |  |  | 通过形式多样的举办方式、丰富的教学资源，圆满完成中小学生语言能力提升项目系列活动。有效提升了中小学生语言表达和沟通能力，为培养新时代优秀人才奠定了坚实基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办一次全年性全市大型活动“北京市中小学生系列辩论赛”，比赛形式从辩论扩展到诵读、演讲及辩论，让更多学校参与到跨校活动中，激发不同年龄段学生参与热情，展现学习成果。 |  |  | 不少于2000人参与 | 6450 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 举办一次京津冀中小学生辩论赛 |  |  | 不少于150人参与 | 234 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生参与学习活动考核通过率 |  |  | ≥60% | 80% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  | 2023年11月底 | 2023年11月底 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 北京市中小学生辩论赛在北京市及全国的影响力 |  |  | 增强 | 增强 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市参与和观看活动的学生的语言表达能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥80% | 90% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目主管单位满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |