项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 北京市教育系统疫情防控保障服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐春生 |  |  |  | 联系电话 |  | 51994957 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49.8 | 49.8 | 49.5 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 49.8 | 49.8 | 49.5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本项目的服务，可以完成对各校防疫数据的汇总统计，提高相关数据的应用性，切实提升疫情防控数据的收集效率和系统服务质量，全面服务于北京市教育系统的疫情防控工作，保证了相关教育主管部门得到及时、准确的分析决策数据，有利于相关部门对学校疫情防控的监管。 |  |  |  |  | 通过本项目的服务，为北京市教育系统的疫情防控工作提供了大量的数据基础支持。提高了数据的收集效率，减少了人工录入和校对的错误率，为后续的决策分析提供了准确的数据基础。同时，提供了数据的汇总和深度分析，提升数据的应用价值，及时、准确的数据支持能够使教育主管部门更加迅速地做出反应，采取合适的防控措施，确保疫情的有效控制。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教育系统防疫保障服务，服务内容包括定时汇报、技术支持、数据核查、数据统计 |  | 完成北京市市教育系统疫情防控保障服务工作 | 完成北京市市教育系统疫情防控保障服务工作 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 服务面向用户数量 |  | 服务体卫艺处和全市18个区、5个处室 | 完成18个区和5个处室的服务的服务 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 服务质量 |  | 1、区、处室满意度≥95% 2、市级满意度≥95% 3、每日提供的数据准确度≥99% | 1、区、处室满意度95% 2、市级满意度100% 3、每日提供的数据准确度99.6% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 招标采购时间 |  | 2022年12月前 | 招标采购时间2023年 | 2 |  | 0 |  | 项目未能按原计划于2022年完成招投标工作 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | 2024年01月30日前 | 验收时间为2023年12月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务费 |  | ≤49.8万元 | 实际合同金额49.5万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济指标 |  | 通过数据的检查、核实、监控和追踪，大大降低了学校误报的风险，提升数据的准确度和及时性。 | 完成了数据的检查、核实和追踪。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 根据疫情的变化和政策的要求，及时调整数据统计内容，提升业务开展效率，保障业务稳定有序开展，为领导提供辅助决策分析及数据统计。 | 服务期间根据疫情变化，统计模板共进行了四次调整，在保障业务稳定的前提下，及时根据数据情况调整统计重点。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.9 |  |  |  |