项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-北京市大学生“互联网+”创新创业大赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 荣燕宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55530143 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 131.5282 | 131.5282 |  | 131.5282 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 131.5282 | 131.5282 |  | 131.5282 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织北京市大学生“互联网+”创新创业大赛和北京市“青年红色筑梦之旅”活动，大赛覆盖高校和参赛项目进一步扩大，北京高校参赛项目总冲进冠军争夺赛 |  |  |  |  |  | 圆满完成北京市大学生“互联网+”创新创业大赛和北京市“青年红色筑梦之旅”活动，参赛高校104所，参赛项目14575个，参赛人次8.46万，北京高校获得全国总决赛冠、亚军。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 大赛参与人数 |  |  | 72000 | 84623 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 大赛报名项目数 |  |  | 12000 | 14575 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 大赛获奖项目数 |  |  | 1800 | 2233 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 大赛参与院校数 |  |  | 60 | 104 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 将大赛作为整合创新创业资源、改进创新创业人才培养工作有效抓手。坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促创”的办赛定位，将大赛与创新创业教育改革、专业教育、大学生思想政治工作紧密结合，强化大赛办赛理念，提升大赛影响力。 |  |  | 定性 | 完成 | 10 |  | 8 |  | 指标设定较宽泛，设定更合理的指标体现完成质量 |  |
|  |  | 时效指标 | 全年按照各具体项目计划开展各项工作 |  |  | 定性 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算控制成本 |  |  | 定性 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进北京地区各院校深化创新创业教育改革，提升高校立德树人能力；有利于积极满足北京地区经济社会发展需要，培养行业产业急需的高素质创新型人才，有于支持高校专业间交流合作、资源共享、共赢发展，提高建设效率 |  |  | 定性 | 完成 | 20 |  | 18 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目的开展对于北京地区高校人才培养具有重要意义，广大师生将从中收益,利于提升教师和学生的满意度。 |  |  | 定性 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |