附件3

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育—首都高等学校学生田径运动会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冷传才 |  |  |  | 联系电话 | 55530176 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额（元）） |  | 199.9700 | 199.9700 | 199.9700 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 199.9700 | 199.9700 | 199.9700 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过本届运动会、对北京高校能起到引领、示范作用，通过竞赛等活动，吸引学生参加阳光体育运动，以此来提高身心素质。 目标2：有助于扭转北京大学生身体素质下降和高校体育人口低水平的局面和校园体育文化建设。 目标3：有助于提进一步提高高校田径竞技水平，为国家培养高水平田径人才。为参加全国学生运动会选拔队员。 |  |  |  |  | 本次运动会在疫情爆发的间歇期顺利完成，献礼二十大，完成了年度预期的三项目标，在首都高校起到引领示范作用，增强了学生的身体素质，培养了一批高水平田径人才。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 比赛设项目 |  | 49项 | 115项 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参赛院校 |  | 70余所 | 72所 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参赛队员 |  | 2500人 | 1617人 | 10 | 6.5 |  | 预估数量失误，明年下调 |  |
|  |  | 质量指标 | 通过比赛将培养一批高水平人才。 |  | 产生一批一级和健将运动员 | 产生38人健将运动员 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 为北京组团参加全国各级学生运动会选拔队员 |  | 选拔代表团田径队员 | 已完成田径队大名单 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  | 本届比赛，2023年5月完成此项目的100% | 2023年5月完成 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | 198.7200 | 199.9700 | 10 | 9 |  | 申报时候未调整，明年更仔细 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 首都大学生的精神风采 |  | 得以展现 | 得到 展现 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京高校田径运动训练水平 |  | 得以提高 | 得到 提高 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参赛运动员、运动队 |  | 得到锻炼 | 起到 锻炼 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益运动员满意度 |  | ≥98% | 98.2% | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 受益高校满意度 |  | ≥98% | 97.5% | 6 | 5.5 |  | 赛事组织和服务更精细 |  |
|  |  |  | 受益学生满意度 |  | ≥98% | 98.6% | 2 | 2 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |