附件3

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育—首都高校大学生体育系列竞赛及活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冷传才 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55530176 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 447.542 | 447.542 |  | 425.28 |  | 10 |  | 95.67% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 447.542 | 447.542 |  | 425.28 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实习近平总书记关于体育强国建设的重要指示和全国教育大会精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》精神及《全民健身计划（2021—2025年）》，深化体教融合，促进青少年健康成长、锤炼意志、健全人格，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，促进北京高校体育工作更上一层楼。 |  |  |  |  |  | 能够按照总体目标组织各项体育竞赛活动，让北京大学生在市级体育竞赛平台上努力超越自我、奋力争先，凝聚团队力量，不仅锻炼了学生的体魄，提高竞技水平，更能让学生在生活中学会如何面对挑战，应对困难。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举行体育竞赛、活动 项目总类 |  |  | 38 | 36 | 6 |  | 5 |  | 经费下达晚，有个别项目取消 |  |
|  |  |  | 举办各类别体育竞赛、 活动 |  |  | 63 | 55 | 6 |  | 5 |  | 经费下达晚，有个别项目取消 |  |
|  |  |  | 体育竞赛设项 |  |  | 300 | 310 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 各项体育竞赛活动 参与度 |  |  | 38000 | 36005 | 6 |  | 5 |  | 经费下达晚，外加期末考试和寒假，参加人数减少 |  |
|  |  |  | 各项比赛产生名次 |  |  | 390 | 395 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 体育技能等级标准测试 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  |  | 1 | 按计划完成 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 444.09 | 425.28 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 大学生的体育健康意识 |  |  | 1 | 得到提升 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 大学生体育消费意识 |  |  | 1 | 培养了体育消费意识 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 高校体育的影响力 |  |  | 1 | 扩大了高校体育影响力 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 体育竞赛水平 |  |  | 1 | 比赛成绩提高 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参加全国比赛的队伍 |  |  | 1 | 参加全国比赛的队伍得到锻炼 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 高水平运动员 |  |  | 1 | 发现了一批优秀运动员 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益运动员满意度 |  |  | ≥95% | 97.3% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 受益高校满意度 |  |  | ≥95% | 96.9% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 受益学生满意度 |  |  | ≥95% | 97.1% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.5 |  |  |  |