项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流—教育服务需求调查及情报收集项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 市教委本级 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刁文淇 |  |  |  |  | 联系电话 | 55530231 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 230.5235 | 230.5235 |  | 207.7035 | 10 |  |  | 90.82% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 230.5235 | 230.5235 |  | 207.7035 | — |  |  | 90.82% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 向市教委提供《国际大都市教育发展情况月度监测分析报告》12份、《国际大都市教育发展情况年度监测分析报告》1份、国际教育改革和发展的教育动态稿件、专题报告稿件、具有实际参考价值的教育资讯和调研报告，为北京市教育政策的谋划和出台提供有益的参考材料，为北京市教育领域“两区”政策创新和政策储备、场景应用、创新案例等提供参考。 |  |  |  |  |  | 第三方已开展相关动态监测分析，完成并提交25期《首都教育外事动态》（周报），进行三轮具体需求研讨，逐一明确报告定位并细化需求，根据报告定位和具体需求组织技术团队和专家团队协同开展不同主题的数据监测、资料收集和分析，目前正在稳步推进。第三方已提供世界主要国家和国际组织教育改革和发展的最新动态新闻。根据市教委提出的主题，开展调研，已提供6个专题研究报告。第三方已提供丰富的具有实际参考价值的教育资讯和调研报告，为北京市教育领域“两区”政策创新和政策储备、场景应用、创新案例等提供了参考。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《国际大都市教育发展情况月度监测分析报告》份数 |  |  | 12 | 1 |  | 5 | 1.5 |  | 双方进行三轮需求细化讨论，逐一明确报告定位、具体需求和监测时段。 |  |
|  |  |  | 《国际大都市教育发展情况年度监测分析报告》份数 |  |  | 1 | 0 |  | 5 | 0 |  | 未到执行日期 |  |
|  |  |  | 世界主要国家和国际组织相关的教育专题研究报告份数 |  |  | 1 | 6 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 教育动态稿件覆盖各国基础教育、高等教育、教育管理等领域的重要政策信息 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 国际大都市教育发展监测体系具有科学性和系统性 |  |  | 达到预期目标，专家认可 | 达到 |  | 10 | 9 |  | 项目科学性与系统性还有提高空间 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤230.5235 | 207.7035 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目能够面向首都教育发展中的重点热点难点问题，以及国际大都市教育发展中的重要问题领域与战略动向，提供专题化监测分析服务，为首都教育的高质量发展提供更富针对性的经验借鉴。 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 通过提供丰富地具有实际参考价值的教育资讯和调研报告，将为北京市教育政策的谋划和出台提供十分有益的一手证据和材料，提升教育国际化水平，提高北京市整体教育质量。 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 提炼教育领域服务“两区”建设等创新政策和创新举措，提高市场主体对政策的认知度，提升政策可落地性，提升北京教育在全国的影响力。 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 市教委认可和满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 89.5 |  |  |  |