项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-内部审计项目审计服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 程诗敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55530282 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 176.64 | 156.982 |  | 156.982 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 176.64 | 156.982 |  | 156.982 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成审计项目，出具审计报告，规范单位财务管理。 |  |  |  |  |  | 按照计划完成审计项目，如期出具审计报告，达到了规范被审计单位财务管理的目的。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出具5类审计报告或风险评估报告 |  |  | 5 | 5 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《第2306号内部审计具体准则-内部审计质量控制》要求 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 12月20日前出具审计报告 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 社会效益 指标 | 经济效益 指标 | 规范被审计单位财务管理，向委托审计项目的部门反馈审计结果，促进相关管理工作 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位对审计项目满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |