项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-首都高校来华留学教育发展评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55530230 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 85.6 | 85.6 |  | 85.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 85.6 | 85.6 |  | 85.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 评估政策、环境影响和实施效果。 - 开展高校留学质量发展评估。以《北京市来华留学生高等教育质量发展指标体系（试行）》开展“首都来华留学教育发展评估”工作。开展首都来华留学生感受度调查。 - 完善高校来华留学评估机制，加强来华留学生教育差异化发展战略规划的制定和优化，建立多元主体协同机制。 |  |  |  |  |  | - 开展高校来华留学政策、环境影响和实施效果分析研究，撰写专题报告。 - 按照学校自评、线上初评、入校评估、反馈整改的程序，开展15所高校和科研机构的质量发展评估和来华留学生感受度调查。 - 撰写研究报告，据此进一步完善评估机制，推进来华留学生教育差异化发展战略规划优化，促进多元主体协同发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成专题报告个数 |  |  | 4 | 4 | 16 |  | 14 |  | 完成质量有提高空间 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目成果评审合格率 |  |  | 80% | 80% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 研究课题按时结题率 |  |  | 90% | 90% | 14 |  | 14 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 85.6万元 | 85.6万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 来华留学教育质量 |  |  | 提升 | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 来华留学教育保障机制 |  |  | 完善 | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度 |  |  | 85% | 85% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |