项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-线上线下校外培训合规动态监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 傅碧波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18010008715 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 177.68万 | 177.68万 |  | 177.3万 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 随着校外培训“虚火”显著下降，“双减”政策已取得阶段性的成效。随着人工智能和大模型技术的飞速发展，教育行业正经历一场由大模型驱动的重大变革，社会关注度高。面对新的行业发展环境，需要不断完善技术手段，发现、核查、解决违规问题，进一步规范校外培训机构办学行为，加强教育行业监督管理，营造良好的教育生态。 |  |  |  |  |  | 2023年度，通过完善的技术手段，及时搜集汇总校外线上培训机构行业信息，利用真实数据实时获取最新行业动态，以监测对象在主流媒体、网络媒体、政府门户网站等渠道出现的信息为主要内容，针对舆论热点、苗头问题、风险信息等开展全网监测工作。设专业小组每日上线监测，汇总整理，追踪热点事件，针对某一机构负面信息爆炸式增长的现象展开重点关注并追踪核实。全面掌握被监测对象的机构企业工商、业务推进、投资金额、案件纠纷等全面发展情况。准确掌握监测对象企业的具体工商登记信息、商业关系、股权融资、对外投资、业务变更、财务经营、税务信用、风险信息、案件纠纷等，及时监控企业动向、工商变更情况，深度挖掘企业关联信息，排查疑似关联业务。截至2023年年末，该项目顺利推进各项工作，利用技术监管全面精准抓取各类违规证据，监测效果显著。完成百余次合规监测行动，协调团队力量推进违规证据落实，涉及北京地区其他涉及教培业务的主体、平台以及个人，经过多次监测长期追踪核实确认机构主体后完成违规证据排查搜集。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 周报汇总文件74篇 |  |  | 15% | 15% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成百余次合规监测行动，协调团队力量推进机构违规、竞赛违规证据落实，留证任务文档60+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 舆情信息数据抓取总量1200万余条，梳理分析行业热点300+条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 行业信息监测：基于真实数据实时获取最新行业动态，以监测对象在主流媒体、网络媒体、政府门户网站等渠道出现的信息为主要内容，针对舆论热点、苗头问题、风险信息等，精准完成全网行业信息监测工作 |  |  | 20% | 18% | 20 |  | 18 |  | 偏差原因分析：诸多违规机构转入地下，“隐形变异”问题愈发普遍，对线上监测的技术要求逐渐加强，监测过程中，涉及到“隐私信息保护”等政策要求，无法100%获取全面信息，因此对地下隐蔽的违规培训行为的监测难以做到100%。 改进措施：在不断完善技术手段的同时，寻求与具备官方权限的政府管理部门合作，全面掌握可能发生违规的各渠道信息，基于技术排查手段，开展全网监测。 |  |
|  |  |  | 违规行为监测： 日常开展违规巡查，同时针对特殊时期开展重点阶段巡查。针对恶意规避国家政策监管的机构加强监管力度。排查对应机构的APP、网站、小程序等，顺利汇总其违规证据，助力行业整改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测结果分析：根据监测结果总结提炼监测经验，组织咨询专家组成员解读意见，针对某一阶段的行业发展趋势、机构暴雷现象、政策落实反馈等综合完成分析。参考话题舆论情绪方向，总结现象发展趋势，剖析事件发展规律。树立规范模板，分析行业发展规律，为行业发展趋势做出预判并提供意见参考，提前做出规避防范以及对应的监测手段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 周期性任务定期准时完成 |  |  | 10% | 10% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 临时监测任务根据紧急度，快速高质量完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年项目支出不超过全年总预算 |  |  | 5% | 5% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 合理规划各项分预算，资金支出使用合规 |  |  | 5% | 5% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 减轻家长在针对孩子教育方面的经济负担 |  |  | 5% | 5% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 打击持证机构的违规办学行为 |  |  | 10% | 9% | 10 |  | 9 |  | 本年度，新的教学模式在被部分市场合规类机构尝试推出使用，这种模式被称为“直播伴学”模式，也有个别机构将其称为“自习室”或“陪读”模式。故意模糊培训行为，对违规监测工作带来挑战，针对此类社会现象，建议下一步相关管理部门抓典型下处罚，引导正确的培训风气。 |  |
|  |  |  | 打击无证办学的地下机构违规培训行为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 助力管理部分纠正行业风气，引导校外培训行业从业者、学生家长树立正确的教育培训思维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 减轻学生校外负担 |  |  | 10% | 10% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培养健康良好的社会风气，引导建立促进学生全面发展的生态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对学科、非学科、隐形变异、地下培训开展监管，规范行业行为，引导行业健康可持续发展 |  |  | 10% | 9% | 10 |  | 9 |  | 行业发展势头不断变化，需顺应最新社会环境，立足往期监测经验、监测数据，加强问题分析和研判，提早发现苗头性问题，做好监测应对准备。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 协助相关管理部门针对行业机构开展全方位监测的满意度 |  |  | 10% | 10% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |