项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流—北京市高中中外合作办学机构年检指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙双全 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55530228 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.556 | 20.556 |  | 20.556 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20.556 | 20.556 |  | 20.556 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1.制定北京市高中中外合作办学机构年检指标，提交1份指标体系、1份指标体系说明、3份调研报告（北京市中外合作办学机构发展情况调研报告、上海市和广州市中外合作办学机构发展情况及监管经验调研告）、1份项目研究总报告。 2.以指标体系为依托，合理制定机构年检工作方案，协助完成北京市高中中外合作办学机构年检工作，提交1份年检工作情况报告。 |  |  |  |  |  | - 1.制定北京市高中中外合作办学机构年检指标，完成并提交了1份指标体系、1份指标体系说明、3份调研报告、1份项目研究总报告。 2.制定了机构年检工作方案，并协助完成了北京市高中中外合作办学机构年检工作，完成并提交1份年检工作情况报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成指标体系个数 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成调研报告个数 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成研究与工作报告个数 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指导学校增强自身的风险防控能力 |  |  | 定性 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 加强对机构的日常监管，全面、客观的评价其办学行为 |  |  | 定性 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 20.556万元 | 20.556万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 引导学校加强基本办学条件建设、强化学校教学、师资、管理、教材等方面的建设，引导学校不断提高教学质量。 |  |  | 定性 | 基本达到预期目标 | 10 |  | 8 |  | 各校整改情况还需进一步考察，后续持续根据学校整改进展。 |  |
|  |  |  | 加强政府对高中中外合作办学机构的监督管理，及时发现问题、解决问题，逐步建立风险防控机制，促进学校规范发展。 |  |  | 定性 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 》90% | 95% | 10 |  | 8 |  | 需进一步完善沟通机制，及时获取需求并达成共识，提高项目推进效率与质量。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |