项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—北京教育系统修志工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教育档案馆（北京教育博物馆） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 华蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910057406 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.141000 |  | 7.28560000 | 5.337000 |  | 10 |  | 73.25% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 31.141000 |  | 7.28560000 | 5.337000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编纂出版《十八大以来的北京教育》图书；编印完成《“双减”资料汇编》；编印《北京教育史志丛刊》2期；完成年度修志资料分类整理归档工作；完成第二轮修志成果基础教育志和高等教育志发行工作。 |  |  |  |  |  | 编印完成《“双减”资料汇编》；编印《北京教育史志丛刊》2期；完成年度修志资料分类整理归档工作；完成第二轮修志成果基础教育志和高等教育志发行工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编印《“双减”资料汇编）册数 |  | 50册 |  | 50册 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 出版《十八大以来的北京教育》册数 |  | 600册 |  | 0 | 10 |  | 2 |  | 储备资料略有不足，资金上交 |  |
|  |  | 质量指标 | 全面、准确反映十八大以来和“双减”政策实施以来的改革发展成就 |  | 框架设计合理、内容准确 |  | 准确、按时完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 图书出版质量 |  | 符合国家相关出版规定 |  | 符合国家相关出版规定，完成出版 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照进度指标完成各项工作 |  | 12月之前 |  | 12月之前 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算内 |  | 7.337万元以内 |  | 5.337万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无额外支出项目 |  | 无额外支出项目 |  | 无额外支出 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 修志工作具有存史、资政、教化的作用。所编纂的图书和期刊作为史志类图书，不仅对于现代和将来都具有深远的影响。具有较强的社会效益 |  | 服务于首都教育事业、服务于首都经济社会发展、服务于首都教育史志工作的指导思想，忠诚记录北京教育事业改革发展轨迹，为领导决策、为教育规划发展提供资料，为各界人士了解、研究北京教育事业提供全面、客观、准确的信息 |  | 发挥存史、资政、育人、助研的作用。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保存年度重要资料，发挥存史资政教化作用 |  | 逐年记录北京教育改革发展历史，发挥存史、资政、育人、助研的作用 |  | 逐年留存北京教育发展改革历史资料 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 图书使用人员满意度 |  | 80%以上 |  | 90%以上 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |