项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-“两馆”建设推进项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教育档案馆（北京教育博物馆） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林业 |  |  |  |  | 联系电话 | 13001063713 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 69.233800 | 68.848777 |  | 68.848777 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 69.233800 | 68.848777 |  | 68.848777 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | ①组建专家委员会，开展论证、培训工作。②完成馆藏史料著录整理，著录整理馆藏7105件史料。③修复与复制馆藏史料，史料除酸250件，修复史料150件，仿真复制史料60件。④开设教育博物馆常设展。⑤举办“文化记忆：百年教科书珍藏展”。⑥受教育两委委托，举办“北京教育系统党建工作回顾展”。⑦购置专用设备和耗材19件。 |  |  |  |  |  | ①组建专家委员会，开展论证、培训工作。②完成馆藏史料著录整理，著录整理馆藏7105件史料。③修复与复制馆藏史料，史料除酸250件，修复史料150件，仿真复制史料60件。④开设教育博物馆常设展。⑤举办“文化记忆：百年教科书珍藏展”。⑥受教育两委委托，举办“北京教育系统党建工作回顾展”。⑦购置专用设备和耗材19件。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |

|  | 产出指标 | 数量指标 | 馆藏史料著录整理 | 7105件 | 9967 | 5 | 5 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 修复与复制馆藏史料量 | 460件 | 460 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 开设教育博物馆常设展 | 20件以上 | 143 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 举办文化记忆：百年教科书珍藏展 | 200册左右 | 130 | 5 | 4 | 无 |
|  |  |  | 举办北京教育系统党建工作回顾展 | ≥40延米 | 60 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 史料著录准确率 | 98% | 98% | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 反映馆藏品特色 | 优 | 优 | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 完成支付手续 | 12月30日前 | 12月30日前 | 5 | 5 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总项目费用 | 68.848777万 | 68.848777万 | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 推进“两馆”建设，提升社会服务能力 | 优 | 优 | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续推进两馆建设发挥作用程度 | 长期 | 长期 | 10 | 9 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 展示对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |