项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 办公设备购置类项目-北京市教育档案馆办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市教育档案馆（北京教育博物馆） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张楠 |  |  |  | 联系电话 | 87194372 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.920000 | 9.920000 | 9.920000 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9.920000 | 9.920000 | 9.920000 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置更新17套办公桌椅、1台传真机、1台装订机、会议室桌椅（26.95平方米） |  |  |  |  | 购置更新17套办公桌椅、1台传真机、1台装订机、会议室桌椅（26.95平方米） |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置更新办公桌椅数量 |  | 17套 | 17 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 会议室桌椅使用面积 |  | 26.95平米 | 26.95平米 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 专用设备购置数量 |  | 2 | 2 |  | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 购置办公设备质量 |  | 能满足正常办公需求 | 能满足正常办公需求 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成支付手续 |  | 9月30日前 | 12月30日前 |  | 10 | 8 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总项目费用 |  | 9.92万 | 9.92万 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 能满足正常办公需求 |  | 能满足正常办公需求 | 能满足正常办公需求 |  | 30 | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 |  | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |