项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京高校后勤标准化推进项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市学校基建后勤管理事务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐丛辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57852315 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.29 |  | 20.69 | 14.49 |  | 10 | 70% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 33.29 |  | 20.69 | 14.49 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过本项目的实施，紧紧围绕立德树人根本任务，扎实开展高校后勤食堂管理工作培训，进一步提高北京高校食堂管理工作水平，不断增强高校后勤管理人员的业务能力和工作实效，持续提升后勤育人能力，不断推进高校后勤工作高品质发展。通过开展工作调研积极学习其它省市先进经验，助力提升首都高校后勤高质量发展。 |  |  |  |  |  | 2023年11月7日至8日在平谷举办2023年北京高校食堂管理工作培训会，通过专家授课，交流发言，分组讨论，进一步提升了北京高校后勤现代化管理水平。12月11日至15日赴浙江省进行调研，形成调研报告，完善工作措施，对下一步高校后勤管理工作提供了新的思路和方法，不断推进高校后勤高质量发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务 面向群体 |  | 92所高校 |  | 90所高校 | 5 | 4 |  | 工作冲突,加强统筹协调 |  |
|  |  |  | 培训人次 |  | 180人次 |  | 194人次 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训面向 |  | 北京高校系统 |  | 高校系统 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 影响范围 |  | 北京高校系统 |  | 高校系统 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  | 按照计划 执行 |  | 按照时间 节点完成 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预选控制数 |  | 20.69 万元 |  | 14.49万元 | 5 | 4 |  | 调整工作计划，取消部分检查工作 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 后勤保障能力 |  | 进一步增强 |  | 进一步增强 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 推动教育水平 |  | 进一步推进 |  | 进一步推进 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教育水平 |  | 进一步提高 |  | 进一步提高 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 高等学校 |  | 基本满意 |  | 基本满意 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |  |