项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-学校食品安全推进项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市学校基建后勤管理事务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57852316 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.05705 | 21.05705 |  | 19.17805 |  | 10 | 91% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 21.05705 | 21.05705 |  | 19.17805 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 组织召开教育系统食品安全专项培训会，组织区教委校园食品安全工作负责人赴其他省份调研学习。 |  |  |  |  |  | 组织区教委、中小学校、幼儿园食品安全工作负责人共190余人召开教育系统食品安全专项培训会；组织9个区教委校园食品安全工作负责人赴广东省调研学习校园食品安全工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训食品安全工作人员人次 |  |  | 200人次 | 205 | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 组织区教委赴其他省市学习 |  |  | 10人 | 14 | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训效果调查满意度 |  |  | 高于80% | 92% | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 年末各类工作完成进度 |  |  | = | 按计划执行 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目预算控制数 |  |  | 21.05705 | 19.17805 | 10 | 9 |  | 制定下一年详细工作计划时，使预算更精准。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 学校食品安全保障能力 |  |  | 进一步提升 | 进一步提升 | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 基本满意 | 基本满意 | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |