项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-外培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第二外国语学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曲鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-65778285 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1273.270156 | 1273.270156 |  | 1251.108122 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1273.270156 | 1273.270156 |  | 1251.108122 |  | — |  | 98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟资助派出我校2019级、2020级、2021级、2022级翻译专业、贸易经济专业、旅游管理专业、酒店管理专业、市场营销专业和财务管理专业的78名优秀本科生分别前往美国州立大学宾汉姆顿大学、美国南卡罗来纳大学、美国芝加哥哥伦比亚学院、美国密苏里大学堪萨斯分校分别进行翻译、国际艺术管理、演艺文化管理、国际视觉艺术管理、旅游管理、酒店管理、商务管理与经济等专业学习。 |  |  |  |  |  | 经费已用于支持各级外培生赴美学习的机票和学费，已执行1251.108116万元。学生视野得到开拓，专业能力和跨文化交流能力得到提升，为成为复合型国际化人才打下坚实基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 外派学生数 |  |  | 78 | 62 | 15 |  | 12 |  | 预算时申报人数多了，未来加强预算，减少出现申报数据过多情况。 |  |
|  |  | 质量指标 | 学生学业通过率 |  |  | 不低于98% | ≥98% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 经费支出完成 |  |  | ≤2023 | 2023.12 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经项目培养，可为北京市经济社会发展提供有力人才支撑 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 4 |  | 可培养复合型人才，但仍可进一步改进。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 外培计划的实施，响应首都群众对优质高等教育资源的需求和期望，共享改革红利，有良好的社会效应 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 |  | 6 |  | 社会反响良好，仍需关注群众的需求。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未来三年到五年，本项目培养的相关专业人才将会对我校及北京市相关专业人才培养模式改革、支撑相关对口经济社会发展起到良好推动 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 |  | 6 |  | 可持续影响指标基本完成，但持续培养人才需要不断的努力。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与学生满意 |  |  | ≥95% | 96% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 目标一相应成本指标 |  |  | 1301.695756 | 1251.108116 | 10 |  | 9 |  | 成本预算时没有预估准确，以后项目成本概算 按需求量预算。 |  |
|  |  | 社会成本指标 | 项目将自觉服务国家和首都建设需求，综合国内外资源优势，为北京市创新人才培养模式探索新途径，积累新经验，为北京建设国际交往中心培育更多的国际化、高水平人才。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 9 |  | 探索新模式，积累经验，仍有空间进一步提升。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.8 |  |  |  |