项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展-高端技术技能人才贯通培养试验外聘教师经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第二外国语学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曲鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-65475386 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 53.164500 | 45.164500 |  | 41.412500 |  | 10 |  | 91.69% |  | 9.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 53.164500 | 45.164500 |  | 41.412500 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我校学校校长办公会决定专门成立了贯培学院用以进行贯通人才培养工作的探索和实践，负责贯通人才培养计划的落实，作为北京市教育教学改革的重要举措。贯培学院由学校副校长兼任院长，并配备相应的管理团队，同时明确教务处、人事处、国际交流合作处、招生就业处、学生处等各职能部门在贯通人才培养项目中的职责，举全校之力，已通过中招办为贯培项目招收到1445名优秀生源，并配备好了所有师资和软硬件设施，确保学生入学后接受最优质的专业教育。可见我校在贯培计划项目的落地实施方面的重视。 |  |  |  |  |  | 1年内聘请外教6人 完成人才培养所需课程模块，课程教学质量经评估合格率95%以上 参与项目学生满意度85%以上 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教师聘请完成数 |  |  | 6 | 6 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 聘请教师执教资格证持有率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 学习进度保证进度 |  |  | 2023年 | 2023年 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目实施将大力助推北京市经济社会发展，为北京提供多经济领域亟需的专门人才 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 8.5 |  | 指标基本完成，人才培养方面仍需大力发展。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 在北京市内率先试验高端技术技能人才培养模式，对北京市相关专业人才培养提供示范，也是回应北京市人民对该类教育的需求和期待 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 8.4 |  | 已率先试验高端技术技能人才培养模式，需要继续努力满足该类教育的需求。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响效果好 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 8.5 |  | 指标基本完成，将持续培养高端人才。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生反映良好，教学效果明显，学生满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 教师聘用费用 |  |  | ≤53.1645 | 41.4125 | 10 |  | 8 |  | 成本预估不精确，后续将关注并改进。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.6 |  |  |  |