项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—基础设施改造—学生食堂燃气除险改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京第二外国语学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王晓博 |  |  |  |  | 联系电话 | 65778465 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 41.480000 | 35.000000 |  | 27.786497 | 10 | 79.39% |  | 7.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 41.480000 | 35.000000 |  | 27.786497 | 10 | 79.39% |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 学生食堂厨具设备采购安装与调试，拆除原有出现漏气现象的燃气设备53台，安装燃气表熄火保护装置30块、安装可燃气体报警器装置、安装紧急切断阀、并对食堂内燃气管道进行防腐处理。有效防范和遏制燃气安全事故，提升校园安全保障水平。计划2022年12月开工，2023年6月配合相关部门完成验收工作。 |  |  |  |  |  | 2023年3月进行招标，2023年4月开工，安装灶台、蒸箱共36台，切断阀、探测器等共22个，2023年7月配合一食堂改造，安装灶台、蒸箱共17台，切断阀、电源箱、探测器共13个。2023年9月全部完工，严格按照设计施工，达到燃气公司使用要求，2023年10月完成验收，师生满意度达到95% |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 产出燃气设备数量：切断阀30个、电源箱3个、便携式探测器2个 |  |  | 35 | 13 | 10 | 7 | 与预算的数量偏离，未来按照实际数量预算。 |  |
|  |  |  | 产出厨具数量：灶台49个、蒸箱4个 |  |  | 53 | 17 | 10 | 7 | 与预算的数量偏离，未来按照实际数量预算。 |  |
|  |  | 质量指标 | 基于安全生产的条件下，将原有旧设施拆除。充分合理合法的改造及设计；达到燃气使用安全要求 |  |  | ≤1级 | 1级 | 10 | 8.6 | 危险设备改造，学校人群密集，后期巡检登记加强。 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月底完成 |  |  | 2023年12月 | 2023年9月 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 做好餐饮保障服务，确保投入资金充分发挥效益。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效防范和遏制燃气安全事故，提升校园安全保障水平。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 6.5 | 后期巡检登记加强。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 采用低碳节能厨具等产品，促进生态文明建设。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续使用6年以上，为学生食品安全提供保障。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 | 6.5 | 危险设备安全使用，应每隔1年进行一次检查记录，做好安全保障。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生使用人员满意度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 | 8 | 调查取样人数偏少，进一步提高样本数据 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤41.48 | 27.79 | 10 | 8 | 成本预算时没有预估准确，以后项目成本概算 按需求量预算。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 84.5 |  |  |