项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展-贯通培养外培学生经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第二外国语学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曲鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-65475386 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 682.06568 | 451.065680 |  | 365.763975 |  | 10 |  | 81.09% |  | 8.1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 682.06568 | 451.065680 |  | 365.763975 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为更好地落实“贯培计划”工作，高质量地完成教学任务，全面地实现高端技能人才培养目标，根据非通用语贯通人才培养方案，我校将贯通人才培养实验班非通用语种贯通人才培养实验班分别派往语言对象国合作院校进行学习。由于汇率、协议签署和签证影响，个别无法出国学习的专业通过网课、国内授课等方式进行培养。参与项目学生满意度85%以上 |  |  |  |  |  | 因签证原因，外派学生87人，未达到目标人数，外派完成度72%，学生满意度85%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 外派学生数 |  |  | 270 | 87 | 10 |  | 8 |  | 由于签证原因，影响部分学生的出国计划，转为内培。个别同学因身体、心理等原因退学。 |  |
|  |  | 质量指标 | 外派完成度 |  |  | ≥95% | 72% | 10 |  | 7.5 |  | 因签证原因外派完成度没有达到预期目标。 |  |
|  |  | 时效指标 | 外派学生事务完成进度 |  |  | ≤2023 | 2023 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 项目实施将大力助推北京市经济社会发展，为北京提供多经济领域亟需的专门人才 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 9.5 |  | 指标基本完成，人才培养方面仍需大力发展。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力，在北京市内率先试验高端技术技能人才培养模式，对北京市相关专业人才培养提供示范，也是回应北京市人民对该类教育的需求和期待 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 9.9 |  | 已率先试验高端技术技能人才培养模式，需要继续努力满足该类教育的需求。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持久度，将在未来7年-14年继续实施，持续推动专业技能人才的高端培养 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 9.4 |  | 指标基本完成，14年持续时间较长，需要持续努力。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 94% | 10 |  | 9 |  | 部分学生的出国计划有变，转为内培。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生外派经费 |  |  | 849.050836 | 365.763975 | 10 |  | 9 |  | 预算申报金额过大，有过核减，未来预算申报成本更精确 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.4 |  |  |  |