项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-研究生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京第二外国语学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨敬枫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65778560 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1063.300000 | 1050.3000000 |  | 1049.370000 |  | 10 |  | 99.91% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1063.300000 | 1050.3000000 |  | 1049.370000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预计为全日制在校生1519人，每月发放700元，全年发放10个月，此项目总投入情况1063.30万元。 |  |  |  |  |  | 为全日制在校学生发放助学金，共计支付1049.37万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2023年全日制在校学生 |  |  | 1519人 | 1559人 | 12．5 |  | 10.5 |  | 发放人数受春秋学期人数影响预估不精确，下次准确预算数据。 |  |
|  |  | 质量指标 | 每人发放 |  |  | 7000元 | 7000元 | 15.5 |  | 15.5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 2023年 | 2023年 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 缓解学生经济压力 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 |  | 6 |  | 起到一定缓解压力的效果，仍有进步空间。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 维护社会和校园的和谐稳定 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 |  | 6.5 |  | 基本完成指标，维稳方面仍有许多工作要做。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进社会均衡发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 |  | 6.7 |  | 为社会发展提供必要的人才供应，后续仍需做好跟踪工作。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培养更多优秀人才 |  |  | 优良中低差 | 优 | 7.5 |  | 7 |  | 已对符合条件的优秀人才发放补助，可加大人才培养数量。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 享受资助学生满意度 |  |  | ≥90% | 97% | 10 |  | 9 |  | 调查样本偏少，增加样本量调研。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金发放 |  |  | 1063.3万元 | 1049.37万元 | 9.5 |  | 9 |  | 申报数据不准确，下次按准确数据预算申报。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.6 |  |  |  |