项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-新型网络（5G）环境下基础教育教学创新应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 袁野 |  |  |  | 联系电话 |  | 18518488653 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 180 | 178.670000 |  | 178.670000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 180 | 178.670000 |  | 178.670000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立一套混合现实教学课程模型，10个教学场景。 通过两组（混合现实技术介入、传统教学手段）教学效果进行多维度比对，探究元宇宙技术在新时代教育教学中的可行性和必要性。 为未来元宇宙技术在教学创新中的全面推广提供技术保障和数据支撑。 |  |  |  |  | 建立一套混合现实教学课程模型，10个教学场景。 通过两组（混合现实技术介入、传统教学手段）教学效果进行多维度比对，探究元宇宙技术在新时代教育教学中的可行性和必要性。 为未来元宇宙技术在教学创新中的全面推广提供技术保障和数据支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 租赁轨迹跟踪摄像云台一体机 |  | 2 | 2 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 租赁光波导透明全息可头戴式光学眼镜 |  | 15 | 15 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教学场景数量 |  | 10 | 10 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 光波导透明全息可头戴式光学眼镜：中央处理器 ≥ 高通骁龙850计算处理器；内存＞4GB；眼镜自带存储＞64GB ；达到国际领先水平。分辨率不低于1920x1080，全息密度＞2.5k辐射点；人机交互过程中完全采用手势识别、眼动识别、语音识别，达到国际领先水平。 |  | 定性 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 轨迹跟踪摄像云台一体机：支持12G-SDI 60p/50p的一体化4K 摄像机；1.0 英寸MOS传感器；20倍光学变焦；75.1° 水平广角；支持高动态范围 (HLG)；配备光学图像稳定器(OIS)；搭载夜间模式进行红外拍摄；12G-SDI，3G-SDI，HDMI，IP和光纤输出，新增4K/HD同 |  | 定性 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 3-5月项目组成立、项目启动，完成学科创新资源示范应用研究；6-8月进行教学场景研究，完成10个教学场景设计、教学实施、在线课程制作等示范应用研究。9-11月 完成示范学校智慧课堂和在线智慧课堂的新型教学实践应用研究；11月项目收尾，进行项目验收。 |  | 定性 | 完成 | 10 |  | 9.6 |  | 资料支撑不充分，未能充分体现时效指标。今后加强资料收集整理。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤180万元 | 178.67万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 减少重复建设经费 |  | 定性 | 完成 | 10 |  | 8.2 |  | 指标设置缺乏针对性，指标设定宽泛，不易验证。今后加强指标填报指导。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 采用混合现实技术手段介入与采用传统教学方式之间的差异，通过教学双方多个维度的信息采集，进行科学的数据比较，最终得出量化的差异性结论。进而探讨元宇宙技术在教学过程中应用的必要性与可行性，为未来进一步拓展教学方式，包括远程指导、线上教学、课程录制提供系统支持。 |  | 定性 | 完成 | 10 |  | 8.2 |  | 社会效益指标、可持续影响指标设置缺乏针对性，指标设定宽泛，不易验证。今后加强指标填报指导。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 深入推进三通两平台的建设，贯彻落实《教育信息化2.0行动计划》中的数字资源普及行动，以及《中国教育现代化2035》中的创新教育服务新业态。 |  | 定性 | 完成 | 10 |  | 8.2 |  | 设定为定性指标，不易验证，且未作经济效益定量分析。今后加强指标填报指导。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥90 % | 86.2% | 10 |  | 6 |  | 因对实际教学环境复杂度预计不足，导致用户体验感不好。今后将加强教学应用场景演练，为真正投入使用积累经验。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.2 |  |  |  |