项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-“互联网+基础教育”数字课程资源及规范建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63911041 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 887.058725 | 882.641500 |  | 881.621500 |  | 10 |  | 99.88% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 887.058725 | 882.641500 |  | 881.621500 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 从数字课程资源建设和规范建设两个角度推动互联网+基础教育工作。一是课程资源不断更新，体现保基本效应。①根据教材更新工作要求和“四新四创”工作思路，进一步形成覆盖各学段各学科的全口径课程资源库。②进一步实现育人风格多样化，适应城区、郊区不同基础学生差异化需求，更新约10%的空中课堂课程。③开展精品课遴选，充实北京市“基础教育精品课”的课程资源并与国家智慧教育平台同步联通。④充实数字实验资源，解决试验课程开设困难、开设情况不均衡等情况。⑤为数字课程资源提供处理和发布等管理工作，保障北京市数字课程资源服务有效运转，满足日常及突发状况下的全市线上教学服务需求。二是逐步建立规范，指导线上教学平台及资源建设工作，为进一步形成在线教育标准体系夯实基础。①形成线上教学平台的数据接入通用标准规范，为未来线上教学平台统一接入提供指导和参考。②建设数字教育资源规范，实现数字资源的规范化和标准化，以统一资源建设的行为，达到资源基本属性结构的一致性，进一步发挥数字教育资源作用。 |  |  |  |  |  | 从数字课程资源建设和规范建设两个角度推动互联网+基础教育工作。一是课程资源不断更新，体现保基本效应。①根据教材更新工作要求和“四新四创”工作思路，进一步形成覆盖各学段各学科的全口径课程资源库。②进一步实现育人风格多样化，适应城区、郊区不同基础学生差异化需求，更新约10%的空中课堂课程。③开展精品课遴选，充实北京市“基础教育精品课”的课程资源并与国家智慧教育平台同步联通。④充实数字实验资源，解决试验课程开设困难、开设情况不均衡等情况。⑤为数字课程资源提供处理和发布等管理工作，保障北京市数字课程资源服务有效运转，满足日常及突发状况下的全市线上教学服务需求。二是逐步建立规范，指导线上教学平台及资源建设工作，为进一步形成在线教育标准体系夯实基础。①形成线上教学平台的数据接入通用标准规范，为未来线上教学平台统一接入提供指导和参考。②建设数字教育资源规范，实现数字资源的规范化和标准化，以统一资源建设的行为，达到资源基本属性结构的一致性，进一步发挥数字教育资源作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课程管理服务数量 |  |  | 1套 | 1套 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 研究成果数量 |  |  | 2套 | 2套 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数字课程数量 |  |  | 2733套 | 2733套 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 基础教育精品课 |  |  | 1050套 | 1050套 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 基础教育精品课优质资源 |  |  | ≥200套 | 200套 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 精品课年度表彰 |  |  | 1500张 | 1500张 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数字实验数量 |  |  | 250个（套） | 250个（套） | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 数字课程质量：满足空中课堂课程建设标准 |  |  | 满足 | 满足，按照标准建设 | 1.5 |  | 1.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 课程管理服务质量：服务需求响应率100% |  |  | 达到 | 达到，服务响应100% | 1.5 |  | 1.3 |  | 项目缺少部分支撑材料，今后加强资料收集。 |  |
|  |  |  | 线上教学平台数据接入规范质量：具有指导性，验收合格率100% |  |  | 达到 | 达到，验收合格 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 基础教育精品课程满足中央馆评比部级精品课的标准；购买的课程资源为德智体美劳学科精品课，要求达到教育部“基础教育精品课”的制作标准；证书制作印刷达到优质标准 |  |  | 达到 | 达到，按照央馆评比标准建设 | 1.5 |  | 1.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数字实验质量：内容科学性、表现形式准确性，通过教研和视频专家审查；画面：1920×1080p；声音：无失真、无噪音，整体声音电平大部分控制在-18dBFs |  |  | 达到 | 达到，按标准建设 | 1.5 |  | 1.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数字教育资源建设规范质量：具有可行性、可推广性、多层级兼容性 |  |  | 达到 | 达到 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 年内完成 |  |  | 满足 | 2023年11月验收完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | ≤887.058725万元 | 881.6215万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建设的课程资源可作为北京市空中课堂、北京市公共资源平台、国家智慧教育平台等平台数字化资源持续使用，通过课程服务满足疫情、雾霾、学生居家学习等线上学习场景应用，并在对口支援等服务中持续发挥优质资源辐射作用 |  |  | 达到 | 达到，所有课程资源在北京市相关平台上线，供师生学习，支撑对口支援服务，发挥首都优质资源辐射作用 | 30 |  | 25.6 |  | 未考虑到2023年起现场面授为主，不再居家学习的情况，指标设置不到位。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 8.6 |  | 满意度指标值设定偏低。今后将加强指标填报指导。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |