项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 信息化系统新建和升级改造项目-新政务云服务租用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张潇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810173588 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 964.900752 |  | 964.821500 | 964.821500 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 964.900752 |  | 964.821500 | 964.821500 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购政务云服务； 1.保障现有使用政务云的业务系统稳定运行； 2.通过相关安全服务采购，保障运行在政务云业务系统的系统安全； 3.在重要业务期，为相应的信息系统提供专项保障。 4.为市教委有需要的直属单位提供政务云基础设施资源服务。 |  |  |  |  |  | 本年度政务云租用项目使用3家云服务商，分别为太极云、金山云和移动云，为市教委及所属单位已上云的信息系统延续提供政务云服务。 通过相关安全服务采购，保障运行在政务云业务系统的系统安全； 已完成春节期间及全国两会的重点时期安全保障，未发生网络安全事件。 为市教委11家直属单位的17个信息系统提供政务云基础设施资源服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 政务云服务租用 |  | 1项 |  | 1项 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 政务云支撑业务系统数量 |  | ≥60个 |  | 64个 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购率 |  | 100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统验合格率 |  | 100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 工单响应率 |  | 工单响应率≥99.9% 5*8工作日期间，响应时间≤5分钟 7*24非工作时间，响应时间≤30分钟 |  | 发起工单988次，响应率100% 响应时间均未超过5分钟 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 工单处置率 |  | 工单处置率≥99.9% 紧急变更处置时长≤5分钟 标准变更处置时长≤4小时 特殊变更处置时长≤48小时 |  | 工单处置率100% 988次变更均为标准变更，最长处置时间未超过4小时 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 确保业务系统应用数据安全无损 |  | 数据损失率＜0.01% |  | 0% | 2 |  | 1 |  | 相关支撑材料不充分。今后将加强项目绩效管理，重视绩效成果搜集整理。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 2022年7月底前 |  | 2022年10月26日 | 2.5 |  | 2.0 |  | 项目前期评审时间过长。今后将加强项目统筹规划，做好项目各级评审衔接。 |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  | 2022年9月底前 |  | 2023年1月3日 | 2.5 |  | 2.05 |  | 因疫情原因推迟。今后将加强项目统筹规划，科学安排项目实施进度。 |  |
|  |  |  | 完成政务云采购及系统部署、数据迁移、试运行、培训 |  | 2022年11月底前 |  | 2023年1月3日 | 2.5 |  | 2.05 |  | 因疫情原因推迟。今后将加强项目统筹规划，科学安排项目实施进度。 |  |
|  |  |  | 完成项目验收及用户满意度调查 |  | 2023年12月底前 |  | 2023年11月15日 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | 964.900752万元 |  | 964.8215万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 重点业务时期社会影响 |  | 1.义务教育入学报名期间，专项保障政务云平台上义务教育入学平台信息系统稳定运行。 2.中高考保障期间，专项保障政务云平台上考试院综合查询信息系统稳定运行。 因政务云平台原因造成入学学生及家长、中高考考生无法正常完成入学报名、参加中高考试、查询成绩等事件≤0起。 |  | 义教入学及中高考重点保障期，组织政务云对相关业务系统进行重点保障，安全事故0起 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 网络安全保障 |  | 服务期内，政务云上信息系统因云服务商提供服务原因，发生网络安全事件≤0起 |  | 未发生网络安全事件 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 统筹市教委直属单位IT基础服务 |  | 统筹单位数量≥5家 统筹信息系统数量≥10个 |  | 统筹单位数量9家 统筹信息系统数量16个 | 15 |  | 14 |  | 相关支撑材料不充分。今后将加强项目绩效管理，重视绩效成果搜集整理。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用政务云资源用户满意度 |  | ≥95% |  | 100% | 10 |  | 8.6 |  | 相关支撑材料不充分。今后将科学全面地设置满意度调查表。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.2 |  |  |  |