项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-学生卡采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴昊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63911073 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 463.899975 |  | 463.418001 | 463.418001 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 463.899975 |  | 463.418001 | 463.418001 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在规定期限内保质、保量完成学生卡制作，满足全市教育教学应用需求，特别是学生参加社会实践、课外活动、中考体育考试、体质健康测试等对学生有效身份证件的需求，以及保证全市中小学生享受乘坐市内公共交通优惠的权益。服务对象满意度不低于95%。 |  |  |  |  |  | 截止2023年11月22日，完成合同约定240987张学生卡制卡任务。其中小一新制卡213159张，跨省转入学生新制卡82张，补卡27746张。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京通学生卡 |  | 采购“北京通-学生卡”240987张，实现2023年度全市学生申领学生卡的正常制卡和发放。其中，小学一年级新生以及跨省转入学生首次申领北京通学生卡的学生计20余万张，补卡4万余张。 |  | 240987 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 北京通学生卡 新制卡 |  | 符合ISO/IEC 14443 识别卡无触点集成电路卡、GB/T 14916 识别卡 物理特性、JT/T978-2015 城市公共交通IC卡技术规范；通过北京市政交通一卡通交通部规范的规模测试；环保材料。“北京通-学生卡”功能包括北京市教育应用、北京通应用和北京市公共交通一卡通应用，其中，公交应用符合交通部互联互通规范标准，可享受2.5折公交优惠。 |  | 符合 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 北京通学生卡 |  | 2023年12月30日前，完成约20万张小一年级新生卡的批量制作；2024年年底前按需保证外省转入学生的首次申领学生卡的制卡及全市学生的约4万补卡。 |  | 完成 | 10 |  | 9.2 |  | 效益指标方面相关的支撑信息不充分，今后将加强资料收集。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 北京通学生卡总成本 |  | ≤463.899975万 |  | 463.418001万 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京通学生卡单位成本 |  | ≤20 元／张 |  | 19.23元/张 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 为学生更好地共享社会教育资源，参加社会实践、开展课外活动、接受思想品德教育提供有效的身份凭证。学生持卡可享受乘坐市内公共交通优惠的权益。通过“北京通”系统，使学生卡用户能够享受政府提供的更多公共服务。 |  | 符合 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益 |  | 北京通学生卡公交功能K12期间均为有效卡，可减少资源浪费和环境污染。 |  | 符合 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | “北京通学生卡”是北京市中小学生学生身份的有效凭证，是每位中小学生乘坐市内公共交通享有优惠权益的唯一凭证。 |  | 符合 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 用户满意度≥95% |  | 98% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.2 |  |  |  |