| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育-北京市中小学生常见病防控调研及成果转化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈瑞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83911080 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 697.360000 | 697.360000 |  | 671.706748 |  | 10 |  | 96.32% |  | 9.63 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 697.360000 | 697.360000 |  | 671.706748 |  | — |  | 96.32% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目的总体目标是通过流行病学调查，分析发现影响在校师生健康的潜在危险因素，进而针对危险因素开展干预，发挥智库功能，为政府决策提供理论支撑、智力支持和技术指导，提升在校学生健康意识与健康水平。具体目标包括：加强各层级学校新冠肺炎疫情防控能力，制定学校新冠肺炎疫情防控指引，改善儿童青少年视力状况，减缓肥胖发生，加强各层级校园健康环境监测，加强大中小学生及教师心理健康测评、咨询、教育，制定均衡膳食营养指南，推进均衡膳食行为，提高各层级学生健康素养，加强校医与保健教师培训，提升校园健康服务能力。 |  |  |  |  |  | 通过对学生近视情况、心理情况、校园环境、传染病防控情况、公共卫生体系建设等流行病学调查，撰写《北京市学校公共卫生体系建设调研总报告》、《2023年北京市学校肺炎支原体感染防控工作预案》、《北京市学生近视防控调研报告》等报告，协助市教委出台《北京市学校公共卫生体系建设的指导意见》，增强学校卫生公共应急管理能力，提升学校对近视、肥胖等常见病防控能力，提升学生身心健康；加强健康教育宣传，通过央视综合频道宣传平台、营在校园平衡膳食行动、举办讲座等多种形式，推进均衡膳食行为，提高各层级学生健康素养；举办两期“北京市中小学校医与保健教师校园卫生健康工作能力提升培训会”，提升校园健康服务能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 问卷调查人数 |  |  | ≥12000人 | 14605人 | 12 |  | 12 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 调查研究报告或建议方案 |  |  | ≥4份 | 6份 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 举办培训、宣传教育的次数 |  |  | ≥12次 | 12次 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 参与培训人数 |  |  | ≥300人 | 线下233人;线上9000余人 | 6 |  | 5 |  | 本次培训采用线上、线下相结合的方式，线下培训由教委限定人数，线上培训鼓励教师参与，不限定人数。 指标设定可按照培训方式进行进一步细化。 |  |
|  |  | 数量指标 | 调研学校数量 |  |  | ≥25所 | 26所 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 3 |  | 2 |  | 针对项目实施内容，质量指标设定有待进一步细化。 根据学校绩效自评指导要求，我们在此处进行一定分值的扣除。 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年11月前完成 |  |  | 1年 | 1年，2023年11月前完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算额度 |  |  | ≤697.36万元 | 671.706748万元 | 1 |  | 0.9 |  | 预算与实际支出略有差额。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 中小学生近视防控知识知晓率 |  |  | ≥80% | 90.42% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 健康管理参与度 |  |  | ≥80% | 98.20% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 各级学生心理知识知晓率 |  |  | ≥80% | 84.23% | 10 |  | 9 |  | 项目调研报告及建议方案可作在一段时间内为政府决策提供相关理论支撑，应该设置可持续影响指标，作为对项目考核的重要依据，但年初指标没设置，因此在自评打分时效益指标扣了一定的分数。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对培训人员和防控措施的满意度 |  |  | ≥80% | 88.02%-92.75% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.53 |  |  |  |