| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-心血管疾病精准医学北京实验室（科研类）（其他商品和服务支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张宏家 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13311516256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 800.000000 |  | 800.000000 |  | 82.204467 |  |  |  | 10 |  |  | 10.28% |  |  |  |  | 1.03 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 800.000000 |  | 800.000000 |  | 82.204467 |  |  |  | — |  |  | 10.28% |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标： 1）建设心血管疾病精准医学北京实验室的临床资源库和样本库建设，共建共享项目10项，收集2000名捐赠者，20000份样本，临床资料收集2000份，接收代储存样本3万份； 2）重点研发心血管疾病相关的智能影像分析系统，重点研发“新冠”疾病等相关智能影像的识别与临床应用，将智能影像成果向临床推广进行市场转化实现疾病的自动化诊断；胎儿超声等智能诊断临床应用1000名患者，智能影像信息标注2000份。研发手术视频机器人共享系统，并进行临床应用4次。完善和推广eStroke国家溶栓取栓影像平台建设。 3）通过研究干细胞分化相关机制，寻找构建新的组织与器官的方法，在冠心病合并心衰的疾病进行干细胞临床研究；冠心病合并心衰临床前实验完成20例。 4）继续胎儿先心病等家系的收集，进行以大血管疾病、胎儿先心病疾病、肥厚性心肌病为主的基因检测及分析，收集遗传家系250个，完成基因测序500例。 5）基于临床问题及研究成果，探索并构建疾病研究所需的细胞、动物模型，完成大鼠体外循环等疾病机理实验20次以上。 |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 目标1：建设实验室的临床资源库和样本库建设，完善样本库的合法性和规范性建设，2023年共收集2750余名捐赠者样本，样本保藏数量为29570余份，代储存样本2.2万余份，收集临床资料2400余份； 目标2：重点研发多中心影像人工智能训练与部署的联邦学习与协同计算技术与应用平台，面向术中、诊中环节，研发人机交互的人工智能，搭建心血管相关疾病人工智能影像大数据平台，开发基于人工智能影像的智能辅助临床诊疗系统。胎儿超声智能诊断临床应用1700余名患者，心血管相关CTA信息标注2800余份，初步完成冠脉CT、大血管CTA智能影像研发； 目标3：聚焦于遗传性心脏病的基准诊断和治疗，以人多能干细胞定向分化、基因编辑为核心技术手段，开展单基因突变的精准分型和药物测试研究，以及基于干细胞和基因编辑的新型治疗方法。完成干细胞临床前实验35次； 目标4：完善建设胎儿先天性心脏病基因突变数据库，填补胎儿先天性心脏病细分领域基因组学大样本量研究基本空白的现状，为实现胎儿先天性心脏病的产前精准诊断、妊娠决策、预后判断提供科学依据。收集胎儿先心病350余家系，完成先心病、马凡综合征等基因测序630余例； 目标5：基于临床问题及研究成果，探索并构建疾病研究所需的细胞、动物模型，完成大鼠体外循环等疾病机理实验30余次。 其他情况：术中机器人视频系统推广应用26次，发表SCI文章24篇，JCR一区7篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 捐赠者数量 |  | 2000名 |  |  | 2750名 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 保藏样本数量 |  | 20000份 |  |  | 29570份 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | SCI论文发表 |  | 10篇 |  |  | 24篇 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 疾病机理实验 |  | 20个 |  |  | 30个 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 基因测序 |  | 600个 |  |  | 630个 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 临床资料收集 |  | 1500份 |  |  | 2400份 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 代储存样本 |  | 20000份 |  |  | 22000份 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 智能影像诊断 |  | 1000个 |  |  | 1700个 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 智能影像信息标注 |  | 2000份 |  |  | 2800份 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 术中机器人视频系统推广应用 |  | 10次 |  |  | 26次 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 干细胞临床前实验 |  | 20个 |  |  | 35个 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 遗传疾病家系收集 |  | 300个 |  |  | 350个 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 收集有胎儿先天性心脏病高危因素的家系及测序 |  | 平均测序深度要求达到100x，上下浮动不超过20x， 外显子平均覆盖度2x以上要求大于98%, 5x及以上的覆盖度要求平均达到97% |  |  | 平均测序深度要求达到100x，上下浮动不超过20x， 外显子平均覆盖度2x以上要求大于99%, 5x及以上的覆盖度要求平均达到98% |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 大血管、肥厚性心肌病的心血管疾病样本的测序工作 |  | 平均测序深度要求达到100x，上下浮动不超过20x， 外显子平均覆盖度2x以上要求大于98%, 5x及以上的覆盖度要求平均达到97% |  |  | 平均测序深度要求达到100x，上下浮动不超过20x， 外显子平均覆盖度2x以上要求大于99%, 5x及以上的覆盖度要求平均达到98% |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | SCI论文发表 |  | 平均IF分数不低于2分，JCR一区文章不低于2篇 |  |  | 平均IF 8.16 JCR一区 7篇 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 样本库采集 |  | 符合实验室SOP标准，不合格率<5% |  |  | 不合格率<1% |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资源库信息录入 |  | 符合实验室SOP标准，不合格率<5% |  |  | 不合格率<1% |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成目标40% |  | 4月 |  |  | 4月 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成目标60% |  | 6月 |  |  | 5月 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成目标100% |  | 11月 |  |  | 11月 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 测试加工 |  | 380万元 |  |  | 20.03万元 |  | 5 |  |  |  | 4.5 |  | 因课题经费2023年9月底拨付到位，经费支出时间有限，2023年度内经费支出率不高。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 劳务费 |  | 48万元 |  |  | 9.84万元 |  | 4 |  |  |  | 3.5 |  | 因课题经费2023年9月底拨付到位，经费支出时间有限，2023年度内经费支出率不高。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 专家咨询费 |  | 6.4万元 |  |  | 0.16万元 |  | 3 |  |  |  | 2.5 |  | 因课题经费2023年9月底拨付到位，经费支出时间有限，2023年度内经费支出率不高。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 差旅费 |  | 20.6万元 |  |  | 0万元 |  | 3 |  |  |  | 2.5 |  | 因课题经费2023年9月底拨付到位，经费支出时间有限，2023年度内经费支出率不高。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 | 试剂耗材 |  | 345万元 |  |  | 52.18万元 |  | 5 |  |  |  | 4.5 |  | 因课题经费2023年9月底拨付到位，经费支出时间有限，2023年度内经费支出率不高。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 心血管疾病相关的智能影像分析系统，实现胎儿超声、冠脉CT、大血管CT的人工智能化，节约人工成本 |  | 完成 |  |  | 完成智能胎儿超声诊断1700余例，冠脉CT、大血管CT2800余份为影像人工智能化提供辅助学习功能，大大节约临床医生的人工成本。 |  | 6 |  |  |  | 5 |  | 经费未全部支出，项目仍需进一步推进，相关效益发挥有待进一步考量。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 心血管疾病相关专业人才和研究生的培养 |  | 持续有效地提升专业教学质量，为心血管疾病相关专业人才和研究生的培养提供平台以及建设成为心血管疾病高层次人才培养中心 |  |  | 平台培养博士后8人，出站2人，博士在读32人，硕士48人 |  | 4 |  |  |  | 3 |  | 经费未全部支出，项目仍需进一步推进，相关效益发挥有待进一步考量。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 心血管疾病的原始创新中心 |  | 心血管疾病精准医学北京实验室将成为心血管疾病的原始创新中心--重大发明研究中心、医疗服务中心--指南标准规范制定中心、产业研发中心—基因筛查试剂盒、新药研发，实现心血管疾病发病率、死亡率、致残率、疾病负担的降低 |  |  | 心血管疾病精准医学北京实验室将成为心血管疾病的原始创新中心--重大发明研究中心、医疗服务中心--指南标准规范制定中心、产业研发中心—基因筛查试剂盒、新药研发，实现心血管疾病发病率、死亡率、致残率、疾病负担的降低 |  | 5 |  |  |  | 4 |  | 经费未全部支出，项目仍需进一步推进，相关效益发挥有待进一步考量。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 该实验室的可持续发展 |  | 合作企业按照一定比例将利润回馈北京实验室作为进一步研究的经费，以实现北京实验室的自身造血，促进该实验室的可持续发展 |  |  | 合作企业按照一定比例将利润回馈北京实验室作为进一步研究的经费，以实现北京实验室的自身造血，促进该实验室的可持续发展 |  | 5 |  |  |  | 4 |  | 经费未全部支出，项目仍需进一步推进，相关效益发挥有待进一步考量。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作单位满意度 |  | ≥95% |  |  | 100% |  | 3 |  |  |  | 2.5 |  | 未进行系统的满意度调查及相关统计工作，满意度值为预估，无法提供相关满意度调查资料。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 接受培训的相关专业人才和研究生满意度 |  | ≥95% |  |  | 100% |  | 4 |  |  |  | 3.5 |  | 未进行系统的满意度调查及相关统计工作，满意度值为预估，无法提供相关满意度调查资料。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 心血管疾病患者满意度 |  | ≥95% |  |  | 100% |  | 3 |  |  |  | 2.5 |  | 未进行系统的满意度调查及相关统计工作，满意度值为预估，无法提供相关满意度调查资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |