| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-研究生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡正娟 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 83911093 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6769.740000 |  | 6225.640000 |  | 6223.790000 | 10 |  |  | 99.97% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6769.740000 |  | 6225.640000 |  | 6223.790000 | — |  |  | 99.97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该专项资金的支持，保证我校研究生的基本生活待遇，帮助研究生顺利完成学业，解决后顾之忧，保证创新人才的培养,促进创新成果的涌现,提高研究生的培养质量。 |  |  |  |  |  |  | 根据学生学籍异动以及实际招生人数等实际情况进行发放。结余经费上缴财政。国家助学金的发放保障了医学研究生的基本生活水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2023级研究生 |  | 3690人 |  |  | 完成博士890人；硕士1584人助学金9-12月发放 | 5 |  | 3.25 |  | 预算人数与实际人数出现的偏差主要原因： 2023预计招生人数与实际招生人数略有偏差，属于正常偏差等。 |  |
|  |  | 数量指标 | 2020级研究生 |  | 1943人 |  |  | 完成博士570人；硕士1287人助学金1-6月发放 | 5 |  | 4.75 |  | 预算人数与实际人数出现的偏差主要原因： 休、退、转复等学籍异动等。 |  |
|  |  | 数量指标 | 2022级研究生 |  | 2466人 |  |  | 完成博士774人；硕士1564人助学金1-6月、9-12月发放 | 5 |  | 4.75 |  | 预算人数与实际人数出现的偏差主要原因： 休、退、转复等学籍异动。2021级、2022级硕博连读等。 |  |
|  |  | 数量指标 | 2021级研究生 |  | 2230人 |  |  | 完成博士596人；硕士1533人助学金1-6月；完成博士611人；硕士1447人助学金9-12月发放 | 5 |  | 4.25 |  | 预算人数与实际人数出现的偏差主要原因： 休、退、转复等学籍异动。2021级、2022级硕博连读等。 |  |
|  |  | 质量指标 | 硕士研究生助学金发放标准700元/月,博士研究生助学金发放标准1500元/月 |  | 硕士研究生助学金发放标准700元/月,博士研究生助学金发放标准1500元/月 |  |  | 硕士研究生助学金发放标准700元/月,博士研究生助学金发放标准1500元/月 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 助学金发放进度 |  | 10个月 |  |  | 10个月 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费发放 |  | 全部经费用于助学金的发放 |  |  | 全部经费用于助学金的发放 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目可完成研究生培养任务，不直接或间接产生经济效益。 |  | 支持研究生的培养工作，解决研究生的基本生活支出，为研究生顺利完成学业奠定经济基础。 |  |  | 支持研究生的培养工作，解决了研究生的基本生活支出，为研究生顺利完成学业奠定经济基础。 | 10 |  | 9 |  | 效益实现程度相关支撑材料不足，后续我们将更加注重绩效资料的完善。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 助学金的发放实际意义 |  | 根据实际情况反馈，项目的实施覆盖率达到100%，对研究生安心完成学业起到重要的支撑作用。 |  |  | 根据实际情况反馈，项目的实施覆盖率达到100%，对研究生安心完成学业起到了重要的支撑作用。 | 10 |  | 9 |  | 效益实现程度相关支撑材料不足，后续我们将更加注重绩效资料的完善。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥90% |  |  | 90% | 10 |  | 9 |  | 学生基本满意，但无相关满意度支撑资料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.00 |  |  |  |