| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-研究生学业奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡正娟 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83911093 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3823.600000 |  | 3823.600000 |  | 3823.600000 |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3823.600000 |  | 3823.600000 |  | 3823.600000 |  | — |  |  |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在该项资金的支持下，建立有利于医学人才培养质量提升的合理的研究生奖助体系。通过该项经费的合理使用，保证我校研究生日常生活基本水平和正常的学习秩序，激励研究生勤奋学习，投身科研与医疗卫生服务事业，促进研究生的成长和成才。 |  |  |  |  |  |  | 全部用于研究生学业奖学金的发放，2022年我校修订了奖助文件，奖学金覆盖率调整为博士80%，硕士60%，从2022级新生开始执行，二、三年级执行过渡期政策，奖学金覆盖率为100%。 预算专款专用，预算支出率为100%。通过该项经费的合理使用，保证了我校研究生的日常生活基本水平，促进了研究生的综合素质发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2021级研究生 |  | 2131人 |  |  | 2063人 | 10 |  |  | 9.5 |  | 原因： 1.预算时无法预测二年级硕转博学生数。 2.休复退学等学籍异动，导致各年级实际获奖人数与预算指标人数有出入。 3.科研经费型博士参加评选，奖金由导师发放。 措施： 1.下一年度加强与招生办公室沟通，尽量精确预算新生人数及硕转博人数。 2.加强学籍异动的管理，及时更新。 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 2022级研究生 |  | 2336人 |  |  | 1585人 | 10 |  |  | 8 |  | 原因： 1.预算时无法预测二年级硕转博学生数。 2.休复退学等学籍异动，导致各年级实际获奖人数与预算指标人数有出入。 3.2022级和2023级按照博士80%，硕士60%的比例参选，符合要求。 4.科研经费型博士参加评选，奖金由导师发放。 措施： 1.下一年度加强与招生办公室沟通，尽量精确预算新生人数及硕转博人数。 2.加强学籍异动的管理，及时更新。 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 2023级研究生 |  | 2690人 |  |  | 1679人 | 10 |  |  | 6.5 |  | 原因： 1.预算时无法预测二年级硕转博学生数。 2.休复退学等学籍异动，导致各年级实际获奖人数与预算指标人数有出入。 3.2022级和2023级按照博士80%，硕士60%的比例参选，符合要求。 4.科研经费型博士参加评选，奖金由导师发放。 措施： 1.下一年度加强与招生办公室沟通，尽量精确预算新生人数及硕转博人数。 2.加强学籍异动的管理，及时更新。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照文件要求足额发放 |  | 研究生学业奖学金预算博士以2021级、2022级在读人数及2023级预计招生人数计算，奖金标准为平均10000元/人/年；硕士以2021级、2022级在读人数及2023级预计招生人数计算，奖金标准为平均6000元/人/年。 |  |  | 研究生学业奖学金预算博士以2021级、2022级在读人数及2023级预计招生人数计算，奖金标准为平均10000元/人/年；硕士以2021级、2022级在读人数及2023级预计招生人数计算，奖金标准为平均6000元/人/年。 | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2023年12月 |  |  | 2023年12月 | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费发放 |  | 经费全部用于学业奖学金的发放 |  |  | 经费全部用于学业奖学金的发放 | 10 |  |  | 10 |  | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会贡献 |  | 项目可完成研究生培养任务，不直接或间接产生经济效益。 |  |  | 项目可完成研究生培养任务，不直接或间接产生经济效益。 | 10 |  |  | 9 |  | 指标完成值与目标值无法对应填写。经济指标设置的可考核意义不大，我们后续将注重效益指标设置的合理性。 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 |  | 该项目的实施能够保证学校建立有效的研究生助学与奖学机制，按照教育部和市教委推进研究生培养投入机制改革工作的总体部署，稳步推进学校的奖助体系改革，建立有利于研究生创新能力培养和有利于投入产出效益的研究生投入机制。同时，通过高水平的人才培养服务于社会。 |  |  | 该项目的实施能够保证学校建立有效的研究生助学与奖学机制，按照教育部和市教委推进研究生培养投入机制改革工作的总体部署，稳步推进学校的奖助体系改革，建立有利于研究生创新能力培养和有利于投入产出效益的研究生投入机制。同时，通过高水平的人才培养服务于社会。 | 10 |  |  | 9 |  | 效益实现程度相关支撑材料不足，后续我们将更加注重绩效资料的完善。 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥90% |  |  | 90% | 10 |  |  | 9 |  | 经询问学生基本满意，满意度值为预估，无法提供相关满意度调查资料。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 91.00 |  |  |  |  |