| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-高校家庭困难学生饮水、洗澡、电话补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张瀛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83911076 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 14.319000 | 12.672500 |  | 12.672500 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.319000 | 12.672500 |  | 12.672500 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目经费用于资助我校经济困难学生，所有享受饮水洗澡电话的同学均为我校认定的家庭经济困难学生，秉承“受助感恩、回报社会”的宗旨，开展校内勤工俭学及各项经济困难生教育活动等，不仅让每一位受助的家庭经济困难学生不因经济困难而辍学，而且努力使同学们成为有用之才。此项补贴从细微之处对家庭经济困难学生予以关怀，这不仅是一项民生工程，也是一项民心工程。 |  |  |  |  |  | 项目经费用于资助我校经济困难学生，所有享受饮水洗澡电话的同学均为我校认定的家庭经济困难学生，秉承“受助感恩、回报社会”的宗旨，开展校内勤工俭学及各项经济困难生教育活动等，不仅让每一位受助的家庭经济困难学生不因经济困难而辍学，而且努力使同学们成为有用之才。此项补贴从细微之处对家庭经济困难学生予以关怀，这不仅是一项民生工程，也是一项民心工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 困难生 |  |  | 774人 | 685人 | 10 |  | 8.8 |  | 预算按照在校生实际人数的10%制定。在校生7844人，10%折合784人。预算按774人下拨经费。实际发放时我校实际认定家庭经济困难学生685人。 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助金额 |  |  | 185元/人 | 185元/人 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 5月一次性发放 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 143190元 | 126725元 | 10 |  | 8.8 |  | 预算按照在校生实际人数的10%制定。在校生7844人，10%折合784人。预算按774人下拨经费。实际发放时我校实际认定家庭经济困难学生685人。多余经费已经及时申报核减。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生爱国热情得到提升 |  |  | 优 | 优，学生爱国热情得到提升 | 10 |  | 9 |  | 效益实现程度相关支撑材料不足，后续我们将更加注重绩效资料的完善。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 学生感恩意识得到提升 |  |  | 优 | 优，学生感恩意识得到提升 | 10 |  | 9 |  | 效益实现程度相关支撑材料不足，后续我们将更加注重绩效资料的完善。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 学生生活质量非常满意 |  |  | 优 | 优，学生生活质量非常满意 | 10 |  | 9 |  | 效益实现程度相关支撑材料不足，后续我们将更加注重绩效资料的完善。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经济困难学生满意度 |  |  | ＞95% | ＞95% | 10 |  | 9 |  | 经询问学生基本满意，但无法提供相关统计资料。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.60 |  |  |  |