| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 过敏性疾病北京实验室（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张罗 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 58265803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 400.000000 |  | 400.000000 |  | 399.998615 |  |  |  | 10 |  |  |  | 100.00% |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 400.000000 |  | 400.000000 |  | 399.998615 |  |  |  | — |  |  |  | 100.00% |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过建立过敏性疾病临床-科研-转化协同创新，注重大学-医院-企业资源整合的过敏性实验室，针对过敏性疾病流行规律、发病机制开展创新研究；研发过敏原检测芯片等创新诊断技术；开发治疗新技术，助推产业化；扩大多中心防控网络。提高过敏性疾病的整体防控水平。 |  |  |  |  |  |  | 1. 开展过敏性疾病流行规律和发病机制研究。申请并获得专利6项，发表SCI论文32篇。 2. 扩大了多中心防控网络，加强了过敏性疾病的监测、预防和控制工作，提高了整体防控水平。 3. 成功举办国家级过敏学术会议，促进学术交流与合作，推动过敏性疾病领域的发展与进步。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 获得专利，成果转化 |  | ≥2项 |  |  | 6项授权专利 |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 授权专利，尚未转化。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 发表高水平论文，编写专著 |  | ≥5篇 |  |  | 32篇 |  | 10 |  |  | 7 |  |  | 指标完成率为540%。 根据项目支出绩效自评表填报说明，按30%扣分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 培养研究生 |  | ≥5人 |  |  | 5人 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高水平论文 |  | ≥5篇 |  |  | 32篇 |  | 10 |  |  | 7 |  |  | 指标完成率为540%。 根据项目支出绩效自评表填报说明，按30%扣分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 科研成果发布时间 |  | 1年 |  |  | 1年 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 科研成果的投入经费 |  | ≤400万元 |  |  | 399.998615万元 |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 未来开发新的诊疗方法可以节约社会支出，研发新技术 |  | 获得专利1-4项，并促进专利成果转化。 |  |  | 获得专利6项，并促进专利成果转化。 |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 授权专利，尚未转化。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升国际知名度和患者的认可度 |  | 发表过敏性疾病相关综述文章，发布有过敏性疾病防治经验的视频，并应邀参与制订过敏性疾病相关的《临床指南和共识》，提高国际学术影响力。 |  |  | 发表过敏性疾病相关SCI文章32篇，发布有过敏性疾病防治经验的视频，并应邀参与制订过敏性疾病相关的《临床指南和共识》，出版专著1部，在国内、国际上提高国际学术影响力。 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保持在国内的学术领先地位，在国际上产生重要影响，在国际会议发言和获得国际学术组织的主要委员等 |  | 发表过敏性疾病相关综述文章，发布有过敏性疾病防治经验的视频，并应邀参与制订过敏性疾病相关的《临床指南和共识》，提高国际学术影响力。 |  |  | 复旦排行榜第2，保持在国内的学术领先地位，在国际上产生重要影响；国际期刊Q1区发表过敏性疾病相关SCI文章；举办学术交流会1场；获批国家发改委国家工程中心。 |  | 8 |  |  | 7.5 |  |  | 效益实现程度相关支撑材料不足，后续我们将更加注重绩效资料的完善。 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗的患者满意度 |  | ≥95% |  |  | 95% |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 经询问满意程度较高，但未做相关满意度统计工作，满意度值为预估，无法提供资料。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 接受科普推广的人员满意度 |  | ≥95% |  |  | 95% |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 经询问满意程度较高，但未做相关满意度统计工作，满意度值为预估，无法提供资料。 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 87.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |